## NVD_Darb._Plāns_2024
Pielikums 2025. gada 14. februāra
rīkojumam Nr.12-2/44/2025 “Par Nacionālā veselības dienesta darbības plāna izpildi 2024. gadā”
Nacionālā veselības dienesta darbības plāna izpilde 2024. gadā
Nr. | Pasākums | Sagaidāmais rezultāts, kvantitatīvie rādītāji | Izpildes laiks |  | Atbildīgā persona | Atskaite par izpildi
|  |  | sākums | beigas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. darbības virziens: Pakalpojumu pieejamības garantija
1 | Pilnveidot organizētā vēža skrīninga aptveri un kvalitāti | Veikta skrīninga uzaicinājumu vēstuļu digitalizācija. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Uzsākts darbs pie dzemdes kakla vēža skrīninga uzaicinājumu sagatavošanas E-veselības sistēmā, kas paredz mērķa grupas sievietēm izveidot nosūtījumu profilakstiskā izmeklējuma veikšanai. Darbs turpināsies arī 2025.gadā.
|  | Uzlabota skrīninga un pēcskrīninga pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Uzsākts darbs pie skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu izvērtēšanas, pārskatot izvirzītās prasības pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaicīgi uzsākts darbs pie dzemdes kakla vēža pēcskrīninga pakalpojumu sniedzēju klāsta paplašināšanas. Papildus jauns pakalpojuma sniedzējis – SIA “Bauskas slimnīca”. 2024.gadā uzsāktas sarunas ar SPKC par turpmākajiem soļiem. Darbs turpināsies arī 2025.gadā.
|  | Veikts izvērtējums par skrīninga pakalpojumu sniedzēju pieejamību un noslēgto līgumu izpildi, kontekstā ar rindu garumu un pakalpojumu pieejamību. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs, Līgumpartneru departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Tika veiktas uzraudzības darbības par pakalpojumiem, kuriem rindas garums pārsniedz 1 gadu. Ņemot vērā citus prioritāros uzdevumus un to, ka vasaras mēnešos ir atvaļinājumi ārstniecības personām, kas var ietekmēt arī rindu garumu, pasākuma izpildi jāpārceļ uz 2025.gadu. Līgumpartneru departaments ir organizējis seminārus, kuros ir skaidroti skrīninga jautājumi. Ģimenes ārstiem 25.janvāra seminārā sniegta informācija par skrīninga datu atlasi VIS, 25.aprīļa seminārā – par krūts vēža skrīninga un dzemdes kakla vēža skrīninga aptveres maksājumiem par 2023.gada otro pusgadu, 29.augusta seminārā – par 2024.gada pirmā pusgada sasniegto krūts vēža un dzemdes kakla vēža skrīninga aptveres maksājumu ģimenes ārstu praksēm. Ginekologiem 17.oktobra seminārā sniegta informācija par jauno E-veselības funkcionalitāti – laboratorisko izmeklējumu rezultātiem, tai skaitā skrīninga rezultātu pārskatiem, kas turpmāk vienkopus un bez maksas būs pieejami E-veselībā.
|  | Lai uzturētu un attīstītu kvalitātes kontrolētus kolposkopijas pakalpojumus kolposkopijas centros organizētā dzemdes kakla vēža skrīninga ietvaros, definēti un uzraudzīti pakalpojuma kvalitātes indikatori. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors, Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Kopā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju izstrādātas prasības ārstniecības iestādēm, kas nodrošina dzemdes kakla vēža pēcskrīninga izmeklējumus. Pēc saņemtās informācijas tika arī veiktas uzraudzības darbības par dzemdes kakla vēža skrīninga šķidruma citoloģijas un CPV izmeklējumiem. Lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, uzrunāta VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) par iespēju nodrošināt dzemdes kakla vēža pēcskrīninga izmeklējumus. PSKUS tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu cilvēkresursus un atbilstību prasībām. 2025.gadā plānots turpināt sarunas ar PSKUS par pakalpojuma nodrošināšanu. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
2 | Pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām | Pārskatīta veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība “zaļā koridora” ietvaros. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Izpildīts. Saņemti priekšlikumi zaļā koridora algoritma izmaiņām no VM galvenā speciālista onkoloģijā Aijas Ģeriņas-Bērziņas. Saņemtie priekšlikumi ir izrunāti ar profesionālajām asociācijām. Ir sagatavota “zaļā koridora” algoritma izmaiņu gala redakcija, kas tiek skaņota ar metodisko centru onkoloģijā un asociācijām. Ir iesniegti nepieciešamie priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.555, kas tiek plānoti ar 01.04.2025. Atjaunotais algoritms stāsies spēkā kopā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.555.
|  | Papildināta veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība “dzeltenā koridora” ietvaros ar citām lokalizācijām. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Izpildīts. VM iepirkuma rezultātā tika izstrādāti “dzeltenā koridora” algoritmi citām lokalizācijām. Tika izstrādāts algoritmu projekts, kas ir izrunāts ar profesionālajām asociācijām. Ir sagatavota algoritma gala redakcija, kas tiek skaņota ar metodisko centru onkoloģijā un asociācijām. Ir iesniegti nepieciešamie priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.555, kas tiek plānoti ar 01.04.2025. Atjaunoto algoritmu ir plānots palaist kopā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.555.
|  | Izveidots vienots koordinatoru pakalpojumu darba organizācijas process, paredzot pakalpojumu pēctecības nodrošināšanu pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Ir izveidotas statistiskās manipulācijas koordinatoru darba uzskaitei. Ir analizēti dati par 2024.gada 9 mēnešiem. No iestādēm līguma ietvaros tika prasīts iesniegt onkoloģisko pacientu koordinatoru darba organizācijas procesa aprakstu, ko iestādes ir iesniegušas. Tiek pārskatītas iesniegtās kārtības, iestādēm tiek lūgts papildināt iesniegto kārtību ar trūkstošo informāciju. 2024.gada rudenī kopā ar Kontroles un uzraudzības departamentu (KUD) tika veikta pakalpojumu sniedzēju pārbaude. Ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” tika organizētas attālinātās sanāksmes, savukārt RAKUS un PSKUS pārbaudes tika veiktas uz vietas. Par pārbaudēm tika sagatavoti akti.
|  | Izveidoti onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kritēriji. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Ir sagatavoti priekšlikumi onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kritērijiem. Ir izstrādāti 8 kritēriji. 2025.gada pirmajā pusgadā ir plānots veikt 2024.gada datu izvērtējumu pēc šiem kritērijiem, vienlaicīgi izstrādājot arī datu atlases un kritēriju vērtēšanas metodiku. Ir plānots izstrādāt operatīva pārskata veidlapu šo kritēriju vērtēšanai.
|  | Veikta datu analīze par ģimenes ārstu veicamo profilaktisko apskašu apjomu un sniegtās aprūpes apjomu pacientiem ar atklātu ļaundabīgu audzēju 1. un 2.stadijā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Ņemot vērā primārās veselības aprūpes plāna izstrādi, kas notika 2024.gada sākumā un paredz izmaiņas profilaktisko apskašu veikšanā, šī pasākuma izpilde tika atlikta. Vērtējot noslodzi un prioritāros uzdevumus, pasākuma izpildi jāparceļ uz 2025.gadu. Sagatavoti datu pieprasījumi.
|  | Veiktas uzraudzības darbības par “zaļā koridora” ietvaros sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Tika veiktas uzraudzības darbības par pakalpojumiem, kuriem rindas garums pārsniedz 1 gadu. Ņemot vērā citus prioritāros uzdevumus un to, ka vasaras mēnešos ir atvaļinājumi ārstniecības personām, kas var ietekmēt arī rindu garumu, pasākuma izpildi jāpārceļ uz 2025.gadu.
|  | Izveidota onkoloģisko pakalpojumu datu analīzes un uzraudzības metodika. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Ir sagatavoti priekšlikumi onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kritērijiem. Ir izstrādāti 8 kritēriji. 2025.gada pirmajā pusgadā ir plānots veikt 2024.gada datu izvērtējumu pēc šiem kritērijiem, vienlaicīgi izstrādājot arī datu atlases un kritēriju vērtēšanas metodiku. Ir plānots izstrādāt operatīvā pārskata veidlapu šo kritēriju vērtēšanai.
|  | Izveidota un ar NVD iekšējo rīkojumu apstiprināta reproduktīvā materiāla iegūšanas, uzglabāšanas un iznīcināšanas pakalpojuma kārtība onkoloģijas pacientiem pirms ķīmijterapijas, lai pakalpojums tiktu sniegts atbilstoši medicīniskajām indikācijām un visiem onkoloģijas pacientiem vienlīdzīgi. Izveidots informatīvs materiāls par talonu aizpildīšanu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Pakalpojums ieviests 2024.gada pirmajā pusgadā. Izstrādāta pakalpojumu sniegšanas kārtība, informatīvie materiāli par uzskaites dokumentu aizpildīšanu, organizēts seminārs pakalpojumu sniedzējiem.
3 | Attīstīt vērtībā balstītu veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā | Izstrādāts vērtībā balstītā pakalpojuma ieviešanas projekts krūts vēža ārstēšanā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Ņemot vērā to, ka PSKUS iesniegtais projekts netika virzīts tālāk Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijas ietvaros, NVD organizēja vairākas sanāksmes ar speciālistiem no PSKUS par projekta turpmāko virzību. Tika veikta datu analīze ārzemju literatūras avotiem un citu valstu pieredzei šāda pakalpojuma ieviešanā, un izstrādāts projekta plāns, kurā paredzēts apstrādāt PSKUS iesniegtos kvalitātes kritērijus krūts vēža ārstēšanā un paplašināt vēža pacienta karti ar krūts vēža ārstēšanai aktuālu kvalitātes kritēriju kopu, kas, konsultējoties ar NVD IT speciālistiem, sastādītu finanšu ietekmi 20 000 – 100 000 eiro apmērā. Turpmākie soļi ietvēra darba grupas izveidi ar klīniskajiem ekspertiem no PSKUS un RAKUS. Oktobrī notika tikšanās ar speciālistiem no RAKUS, lai informētu par piedāvāto sadarbības un darba plānu, taču NVD piedāvātais plāns tika noraidīts. RAKUS vērsa uzmanību uz nepieciešamību pēc vienotas datu uzskaites platformas/IT risinājuma šādas iniciatīvas īstenošanā, norādot, ka pretējā gadījumā RAKUS datu ievade notiks manuāli, kas ietekmē vispārēju projekta īstenošanu. Ņemot vērā ekspertu viedokli, tiek plānots izstrādāt jaunu darba plānu – sadarbībā ar PSKUS, ņemot vērā ārstniecības iestādes gatavību un tehnisko nodrošinājuma šāda projekta realizācijā. Aptuvenās izmaksas šobrīd sastāda 455 970 eiro.
|  | Sadarbībā ar NPVC un LPA izstrādāts vērtībās balstītā pakalpojuma ieviešanas pilotprojekts psihiatrijas profila iestādēm. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ir uzsākts darbs pie finansēšanas modeļa izstrādes, ko tālāk veiks Nacionālais psihiskās veselības centra (NPVC) metodiskais centrs. Šobrīd no NVD nav nepieciešama papildu iesaiste.
|  | Veikta pieejamo datu analīze par pacientu rehospitalizāciju, pakalpojumu pieejamību un ārstēšanās ilgumu psihiatriskā profila stacionārā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Veikta datu analīze par pacientu rehospitalizācijas gadījumu skaitu, pakalpojumu pieejamību un pēctecību, kā arī ārstēšanas ilgumu NPVC. Datu analīzes rezultāti prezentēti darba grupas sanāksmē NPVC un VM, kā arī nodoti turpmākai pakalpojumu plānošanas un organizēšanas pārskatīšanai. NPVC kopā ar NVD Ārstniecības pakalpojumu depatamentu uzsācis pakalpojumu apmaksas reformu.
|  | Paplašināts agrīnās intervences pakalpojums pacientiem ar šizofrēniju. Izstrādātas prasības un pakalpojuma sniegšanas kārtība. Veikta pakalpojumu sniedzēju atlase un noslēgti līgumu, lai pakalpojums būtu pieejams iedzīvotājiem arī reģionos. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. 2024.gada pavasarī tika izstrādāta pakalpojuma sniegšanas kārtība un aptaujātas ārstniecības iestādes par iespēju sniegt agrīnās intervences pakalpojumu pacientiem ar šizofrēniju. Aptaujas rezultātā tika noslēgti līgumi ar 3 ārstniecības iestādēm, t.sk arī Latgalē un Zemgalē. 2024.gada beigās pakalpojumu uzsākusi vēl 1 ārstniecības iestāde Kurzemē.
4 | Pārskatīt pakalpojumu izmaksas | Pārskatīti rehabilitācijas pakalpojumu spēkā esošie tarifi un mainīts apmaksas modelis, izveidojot 15 minūšu “darba soli” visiem funkcionālajiem speciālistiem, kurā ietverta samaksa par veiktajām rehabilitācijas un fizikālās medicīnas manipulācijām. Izveidotas jaunas statistikas manipulācijas. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ir notikušas darba grupas sanāksmes ar rehabilitācijas jomas asociācijām par ambulatorās rehabilitācijas apmaksas modeļa maiņu un panākta vienošanās par prioritāri virzāmām izmaiņām. Ir pārskatīti rehabilitācijas pakalpojumu spēkā esošie tarifi un saskaņoti ar nozares asociācijām, izveidotas statistikas manipulācijas. Turpinās darbs pie šīs reformas saskaņošanas ar VM un izmaiņu veikšanas.
|  | Izveidota precīza, dokumentēta, vienota veselības aprūpes pakalpojumu pašizmaksas uzskaite, kas atspoguļo konkrētā pakalpojuma izmaksas, tādejādi veicinot caurredzamību valsts budžeta līdzekļu izlietojumā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Veikta datu analīze par pašreizējo situāciju izmaksu uzskaitē ārstniecības iestādēs, sagatavotais materiāls prezentēts NVD direktoram. Datu analīzes procesā izvērtētas ārstniecības iestādes iekļaušanai BKUS izstrādātā rīka testēšanā un izvēlētas 12 dažādu līmeņu ārstniecības iestādes. Iezīmēts projekta plāns. Notikusi pieredzes apmaiņa ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par izmaksu izvērtēšanu, ieteikumi iekļauti projekta plānā pie pašizmaksas izvērtēšanas procesa. Izvirzīti projekta mērķi, uzdevumi un vīzija. Projekta ietvaros plānota sadarbība ar BKUS, ņemot vērā, ka ārstniecības iestādē jau šobrīd daļēji tiek īstenota pašizmaksas uzskaites sistēma. Ar mērķi attīstīt vienotu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu uzskaites sistēmu, kas nodrošina vienādus principus pašizmaksas noteikšanai visās Latvijas ārstniecības iestādēs, ar 01.11.2024. ir noslēgts metodiskās vadības līgums ar BKUS. BKUS uzdevumi ietver: 1. pilnveidot esošo izmaksu uzskaites metodoloģiju, izstrādājot vienotu sistēmu valsts finansēto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pašizmaksas uzskaitei; 2. izstrādāt priekšlikumus kārtībai, kādā informācija par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām tiek nodota NVD; 3. apzināt esošo situāciju izmaksu uzskaitē sadarbībā ar citām ārstniecības iestādēm, un veicināta administratīvā personāla izpratne par metodoloģijas principiem; 4. izstrādāt iesniegto pašizmaksas uzskaites datu pārbaudes kārtību; 5. konsultēt NVD pašizmaksas aprēķinu modeļa digitālā risinājuma izstrādē; 6. pilnveidotās izmaksu uzskaites metodoloģijas testēšana ārstniecības iestādēs; 7. nodrošināt apmācības ārstniecības iestāžu administratīvajam personālam. Uz 2024.gada decembra beigām BKUS ir veicis izmaksu uzskaites sistēmu pārbaudi SIA “Vidzemes slimnīca” un PSKUS, apkopotie dati iesniegti NVD izskatīšanā. Tuvākajā laikā tiks iesniegta pilnveidotā izmaksu uzskaites metodoloģija, atskaites forma un vadlīnijas datu pārbaudei.
5 | Uzlabot zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un pakalpojumu pieejamību | Ieviesta zobārstniecības iestāžu līmeņošana un izstrādāta nosūtīšanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Sadarbībā ar Latvijas Zobārstu asociāciju ir izveidota Zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība, kura stājās spēkā ar 01.10.2024. Ņemot vērā zobārstniecības pārstāvju viedokli, netika ieviesta zobārstniecības iestāžu līmeņošana, kas varētu ierobežot zobārstniecības pakalpojumu pieejamību.
|  | No SPKC pārņemts mobilā zobārstniecības autobusa pakalpojums, organizēts iepirkums. Noslēgti līgumi ar jauniem zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri pakalpojumus nodrošina visos Latvijas reģionos. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Ar 01.09.2024. ir noslēgts līgums ar SIA “Ģimenes zobārstniecība” par pakalpojumu nodrošināšanu mobilajā zobārstniecības autobusā, taču pakalpojums tiek nodrošināts tikai Vidzemē un Latgalē. NVD vairākkārt aicināja arī citas zobārstniecības iestādes uzsākt sniegt mobilā zobārstniecības autobusa pakalpojumus, lai pakalpojums tiktu nodrošināts arī Zemgalē un Kurzemē, bet nebija atsaucības no zobārstniecības iestādēm, kas varētu sniegt pakalpojumus minētajās teritorijās.
6 | Attīstīt un stiprināt Slimnīcu tīklu, kā arī pārskatīt stacionāros sniegtos pakalpojumus un to apmaksas nosacījumus | Pārskatītas prasības slimnīcu līmeņiem un veselības aprūpes pakalpojumu profiliem, t.sk. pilnveidoti kvalitātes kritēriji, stiprināta neatliekamās palīdzības (uzņemšanas) nodaļu kapacitāte un kvalitāte, t.sk. pārrēķinātas fiksētās piemaksas par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību un par pacientu observāciju līdz 24 stundām. Sagatavota informācija, kas nepieciešama informatīvā ziņojuma par Slimnīcu tīkla attīstības pasākumiem. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.555. | 01.01.2024. | 01.06.2024. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs, Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību ir sagatavots un publicēts: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/855c5d84-6f49-4ec0-b4f5-a8a84df9db3c Palaista Slimnīcu ziņojuma 1.kārta, tās ietvaros stiprinātas pacientu uzņemšanas nodaļas, paredzot tajās ne vien lielāku speciālistu skaitu, bet arī ārstniecības atbalsta personāla skaitu. Pārskatīts fiksētais maksājums par par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību un pacientu observāciju līdz 24 stundām, kas balstīts uz aktuālākajiem ārstniecības iestāžu veiktā darba rādītājiem. Saistībā ar Slimnīcu ziņojuma ieviešanu veikti grozījumi MK noteikumos Nr.555. Slimnīcu ziņojuma 2.kārtas izstrāde uzsākta jau šogad, plānotais ieviešanas laiks 2026.gada janvāris. Turpinās darbs sadarbībā ar VM, NMPD, ārstniecības iestādēm, asociācijām, ārstniecības personām.
7 | Ieviest ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) sistēmas attīstības plānu | Virzīts uz maiņu ārstniecības iestāžu finansēšanas modelis, veicot statistisko analīzi DRG grupu līmenī un mainot DRG karšu apmaksas modeli. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Izstrādāts DRG attīstības plāns tuvākajiem gadiem, paredzot DRG apmaksas sistēmā iekļaut vairākas pakalpojumu programmas, kas līdz šim tika apmaksātas cita modeļa ietvaros. Izanalizēti dati, konstatētas nepilnības datu struktūrā pamatā vājas kodēšanas kultūras dēļ. Kodēšanas uzlabošana izskaidrota ārstniecības iestāžu pārstāvjiem kopējā sanāksmē. Lai uzlabotu kodēšanas kultūru, 09.01.2025. tika organizēta padziļināta kodēšanas analītikas sanāksme ar ārstniecības iestāžu pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par stacionāro karšu kodēšanu. Analītiskais darbs jāturpina 2025.gadā pēc atjaunotu datu izgūšanas. Pasākums cieši saistīts ar Slimnīcu ziņojuma 2.kārtu, kas tiks palaista 2026.gadā, paredzot tajā arī visa DRG apmaksas modeļa maiņu. Līdz tam plānots sagatavošanās, testēšanas, ārstniecības ietstāžu informēšanas un skaidrojošais darbs.
|  | Veikts DRG UD kodēšanas audits, noslēdzot līgumu par audita veikšanu, iegūto datu analīzi un kodēšanas neatbilstību apkopošanu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Stacionāro karšu kodēšanas auditi realizēti atbilstoši plānotajam apjomam 2024.gadā – 7 IV līmeņa ārstniecības iestādēs, auditējot katrā 58 uzskaites dokumentus. Galvenie auditoru secinājumi un kodēšanas rekomendācijas saņemtas Excel formātā, kā arī izklāstīti NVD, VM un ārstniecības iestāžu pārstāvjiem kopējā sanāksmē decembrī. 09.01.2025. tika organizēta padziļināta kodēšanas analītikas sanāksme ar ārstniecības iestāžu pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par stacionāro karšu kodēšanu, kodēšanas kultūras uzlabošanai.
|  | Palielināta DRG procesu veiktspēja, ieviešot DRG darba komandu, nodrošināt VisualDRG programmas lietderīgu izmantošanu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Stacionāro pakalpojumu nodaļas DRG komandai ir pievienojies jauns darbinieks, kas pamazām pārņem padziļinātu stacionāro datu analīzes, vizualizācijas un DRG sistēmas izpratnes un skaidrojošo funkciju. Uz 2025.gadu un turpmāk pēc NVD vajadzību pieprasījuma tiks virzīti papildus 2 projektu vadītāju posteņi (iespējams ārpakalpojums), kas palīdzētu nodrošināt DRG apmaksas modeļa datu atspoguļošanu tīmekļa vietnē, to starptautisko salīdzināmību u.c. funkcijas. Šobrīd VisualDRG rīks tiek aktīvi izmantots datu grupēšanas variāciju un grupēšanas likumu pārbaudē, ikdienā analizējot datus un reaģējot uz iestāžu jautājumiem. Tāpat no šī gada piekļuves VisualDRG nodrošinātas auditoriem viņu darba atbalstam.
|  | Pilnveidota salīdzinošās novērtēšanas sistēma un uzlabota datu kvalitāte, padziļināti analizējot DRG datus sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, izvērtējot un pilnveidojot NVD tīmekļvietnē publicēto informāciju. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Atlasīti dati padziļinātai DRG analīzei. Vairākas reizes gadā notiek domnīcas ar ārstniecības iestādēm. Tiek nodrošināta individuāla pieeja ārstniecības iestādēm DRG izpratnes veicināšanai, datu un informācijas analīzei. Sadarbībā ar auditoriem notiek padziļināta auditēto DRG grupu analīze.
|  | Pilnveidoti bāzes procesi, gatavojoties DRG ekspertu sanāksmēm, pārbaudot DRG loģiku nākamajam gadam, uzliekot un testējot DRG grupētāja PL0 versiju, iestrādājot BI rīkā DRG atskaites un manuāli atjaunojot VIS DRG klasifikatoru. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Šīs ir regulārās darbības, kas tiek nodrošinātas Latvijai kā Ziemeļvalstu DRG sistēmas dalībvalstij. Divas reizes gadā notika ekspertu sanāksmes (martā un septembrī), kurās tika diskutēts par iepriekš izanalizētajiem pieteikumiem, saskaņota statstikas un loģikas atbilstība pa valstīm rekomenedētajām izmaiņām DRG sistēmā. Ir veikta DRG grupētājam nepieciešamās informācijas un versiju pārbaude.
8 | Pilnveidot laboratorijas pakalpojumu pieejamību | Veikts laboratorijas manipulāciju pārrēķins. Sagatavots laboratorijas pakalpojumu attīstības plāns. Sagatavota informācija, kas nepieciešama informatīvā ziņojuma par valsts apmaksāto laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu sagatavošanai. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību ir sagatavots un publicēts: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b0e02245-1b90-41b7-a903-e460d29bc82e Ar 01.06.2024. veikts laboratorijas manipulāciju pārrēķins – 29 manipulācijām samazināti tarifi, tādējādi nodrošinot valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietojumu. Pēc NVD organizētajām sanāksmēm ar Veselības aprūpes darba devēju asociāciju (VADDA), sagatavoti priekšlikumi MK noteikumu Nr.555 izmaiņām, lai samazinātu administratīvo slogu pakalpojumu sniedzējiem un manipulāciju sarakstā atspoguļotu faktisko samaksu par pakalpojumiem. Ieviests laboratorijas modulis e-veselībā, kas nodrošina veikto laboratorisko izmeklējumu rezultātu pieejamību gan pacientiem, gan ārstniecības personām.
9 | Pilnveidot primārās veselības aprūpes pakalpojumu grozu | Pārskatīta esošo ĢĀP organizēšanas kārtība un pamatmaksājumu (kapitācijas nauda, fiksētais prakses uzturēšanas maksājums) un pamatpakalpojumu apmaksa. Pilnveidots ĢĀP apmaksājamo manipulāciju klāsts. Sagatavota informācija, kas nepieciešama informatīvā ziņojuma par primārās veselības aprūpes stiprināšanu sagatavošanai. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.555. | 01.01.2024. | 01.06.2024. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Informatīvais ziņojums “Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu” ir sagatavots un publicēts 2024.gada maijā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/81c2b2dc-0944-4ead-bacc-6980a1dcd1af NVD reizi gadā līdz kārtējā gada 1.maijam izmaksā ģimenes ārsta praksei maksājumu par praksē nodarbināto ārstniecības personu aizvietošanas nodrošināšanu attaisnotas prombūtnes laikā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 11.pielikuma 5.punktam). Sākot ar 2024.gadu NVD veic maksājumu par papildu darbinieka nodarbināšanu ģimenes ārsta praksē (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 11.pielikuma 29.punktam). No 01.02.2024. ir palielināts fiksētais maksājums prakses uzturēšanai (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 11.pielikuma 8. un 9.punktam). Pārskatīts un aktualizēts atbilstoši tirgus situācijai uzturēšanas maksājums, kapitācijas nauda. Veikti aprēķini par ĢĀP nepieciešamām jaunām manipulācijām un manipulāciju pārrēķiniem. Veikti aprēķini par kopprakses izmaksām. Sagatavoti visi nepieciešamie aprēķini un informācija ziņojuma ietvaros.
10 | Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu organizāciju orgānu transplantācijas jomā | Pārskatīta orgānu transplantācijas apmaksas kārtība, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Sagatavota informācija, kas nepieciešama informatīvā ziņojuma par aktuālo situāciju orgānu transplantācijas jomā, konstatētajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, tai skaitā finansiālo ietekmi. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs, Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. 1) PSKUS izpilda visus nepieciešamos kritērijus un prasības, lai atbilstu potenciālajai dalībai Scandiatransplant. 2) Šobrīd tiek ņemta aktīva dalība transplantācijas attīstības jomā, kā arī tiek veicināta sabiedrības informētība, t.sk. mediji, sociālie tīkli utt. Tāpat tiek uzrunātas reģionālās slimnīcas par potenciālo donoru piesaisti, izdalīti informatīvie materiāli gan ārstniecības personām, gan sabiedrībai, donoru tuviniekiem. 3) Pēc šī brīža informācijas visas līdz šim veiktās transplantācijas operācijas ir noritējušas veiksmīgi, t.sk. aknu transplantācijas. 4) Ir jānodrošina visas līdz šim noritējušās orgānu transplantācijas operācijas, par citu orgānu transplantācijas operācijām nav informācijas, ka tās būtu nepieciešams veikt, jo iespējamais recipientu skaits mūsu populācijā nebūtu pietiekošs, lai ieguldītu valsts līdzekļus to attīstībai Latvijā. Transplantācijas operācijas tiek apmaksātas gan no apakšprogrammām (transplantācija, pēctransplantācija u.c.), gan no metodiskā līguma līdzekļiem. Ieviesti jauni pakalpojumi – no 01.01.2024. ir klāt nākušās HLA analīzes, 1.un 2.groza analīzes, radioloģiskais izmeklējums, kurus apmaksā no metodiskā līguma līdzekļiem (prioritārais pasākums). Dažas no HLA analīžu pozīcijām ir būtiski pārsniegušas provizorisko analīžu vienību skaitu, sakarā ar negaidīti augsto donoru orgānu skaitu, tai skaitā multiorgānu donoriem. Bez HLA ir vēl dažas pozīcijas, kurām ir augoša tendence pārsniegt paredzēto vienību skaitu, kas nozīmē, ka iespējams būs nepieciešams papildus finansējums jeb finansējuma pārdale. PSKUS ir informējis par nepieciešamību uzlabot un pievienot dažas aktualitātes kā, piemēram, reģionālo koordinatoru apmācības. Otrajā pusgadā tika veikti grozījumi metodiskajā līgumā un finanšu pārdale līguma summas ietvaros. Uz prioritārajiem pasākumiem ir iesniegti gastroenterologa pakalpojumi RAKUS, un ir saņemts ziņojums no PSKUS par nepieciešamību nodrošināt speciālistu, kurš specializējies uz potenciālo recipientu atlasēm.
11 | Īstenot ANM plānā atrunātās investīcijas 4.3.1.1.i. “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” | Veikts vairākus pētījuma instrumentus iekļaujošs pētījums, kurā tiek sagatavots pakalpojumu kartējums un izvirzīti galvenie secinājumi, ieteikumi izmaiņām. | 01.02.2024. | 01.08.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākais projektu vadītājs | Izpildīts. Pārskata periodā ir izstrādāts pētījums, ko veido seši sējumi: 1.sējums – Sekundārie analizētie dati un to atspoguļojums; 2.sējums – Iedzīvotāju aptaujas rezultāti; 3.sējums – SAVA organizāciju aptauja un rezultāti; 4.sējums – Delfi ekspertu aptauja un rezultāti; 5.sējums – Ekspertu fokusa grupu diskusijas un rezultāti; 6.sējums – Noslēguma ziņojums un rekomendācijas. Papildus pētījumam ir sagatavotas arī prezentācijas, kas prezentētas dažādām iesaistītajām personām.
12 | Īstenot ANM plānā atrunātās reformas 4.3.1.r. “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijai” ar projektu vadības instrumentiem | Īstenoti visi trīs pilotprojektu atlases posmi, pieņemts lēmums par pilotprojektu pieteikumu virzību finansējuma saņemšanai, noslēgti līgumi par finansējuma piešķiršanu. Uzsākta pilotprojektu īstenošana un nodrošināta to uzraudzība. | 06.02.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākais projektu vadītājs | Izpildīts. Pārskata periodā ir nodrošināta projekta atlase pilotprojektiem – īstenoti trīs atlases posmi. No kopumā iesniegtajiem 124 pilotprojektu pieteikumiem atlases otrajā posmā tika saņemti 74 pilotprojektu pieteikumi (tiesības iesniegt pieteikumus bija 85 pilotprojektiem). Pēc Darba grupas un ārējo piesaistīto ekspertu (kopumā piesaistīti 36 ārējie eksperti) vērtēšanas (katru pilotprojekta pieteikumu vērtēja viens Darba grupas eksperts un vismaz viens (biežāk 2 vai 3) ārējie eksperti), trešajam atlases posmam tika virzīti 33 pilotprojektu pieteikumi. Trešajā atlases posmā tika noorganizēts EXPO pasākums, kurā sabiedrībai divās dienās tika prezentēti 33 pilotprojektu pieteikumi. Kā sabiedrības ieinteresētie pārstāvji pilotprojektu vērtēšanai pieteicās 34 personas, 29 personas iesūtīja savus vērtējumus par 31 pilotprojektu. Ir sagatavota Darba grupas rekomendācija par pilotprojektiem, kas tiek virzīti finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņemšanai izvirzīti 18 pilotprojekti (18.07.2024 rīkojums Nr. 16-2/184/2024). Ar visiem izvirzītajiem pilotprojektiem ir noslēgti līgumi, to pilotēšana ir uzsākta un norit atbilstoši līgumā un atlases nolikumā noteiktajam.
13 | Nodrošināt augsta riska grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem medicīniskām indikācijām atbilstošu aprūpi | Veiktas uzraudzības darbības atbilstoši kompetencei par grūtniecēm sniegto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu. Veikts izvērtējums vai ārstniecības iestāžu pašnovērtējums par no grūtniecēm un dzemdētājām pieprasītiem papildus maksājumiem saņemot valsts apmaksāto veselības aprūpi. Veikts izvērtējums par slimnīcu dzemdību nodaļās pielietoto epidurālo anestēziju īpatsvaru. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Veikta datu atlase par grūtnieču profilaktisko apskati un saistītiem pakalpojumiem, t.sk. pacientēm ar pamatadiagnozi par augsta riska grūtniecību, identificējot turpmāko pārbaužu apjomu par grūtniecēm sniedzamiem pakalpojumiem. Ņemot vērā iesākto darbu, pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
14 | Attīstīt veselības aprūpes rezultātu novērtēšanu | Izvērtēta (pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET/DT), stacionāro pakalpojumu onkoloģijā, mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas, stacionārās rehabilitācijas, psihiatrijas dienas stacionāra un medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra, agrīnā intervence, ADOS) pakalpojumu kvalitāte un atbilstība stratēģiskās atlases ietvaros noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Par uzraudzības darbību rezultātiem sagatavots ziņojums. Ar pārbaužu rezultātiem iepazīstinātas ārstniecības iestādes. | 01.01.2024. | 30.08.2024. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Izvērtēta pakalpojumu kvalitāte un atbilstība stratēģiskās atlases ietvaros noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Par pārbaužu rezultātiem informētas ārstniecības iestādes un sagatavots ziņojums, kas nodots NVD un VM.
|  | Veiktas pārbaudes par stratēģiskās atlases ietvaros izvirzīto kvalitātes kritēriju novērtēšanu. | 01.02.2024. | 31.07.2024. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Veiktas uzraudzības darbības atbilstoši kompetencei, konstatējot neatbilstības pakalpojumu uzskaitē par: 1) agrīno intervenci; 2) ADOS – autiska spektra traucējumu diagnostiku; 3) psihiatriskās palīdzības dienas stacionāra pakalpojumiem; 4) PET – pozitronu emisijas tomogrāfiju ar datortomogrāfiju; 5) stacionāro onkoloģiju.
15 | Pilnveidot veselības sistēmas un veselības aprūpes uzraudzību | Izstrādāta un NVD tīmekļa vietnē līgumpartneriem publicēta informācija par uzraudzības pasākumiem un to rezultātiem, kas ir pieejama. Līgumpartneri informēti par tīmekļa vietnē publicējamas informācijas apjomu un tās atjaunošanas biežumu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Apkopota mājas lapā publicējamā informācija par līgumos noteikto kvalitātes kritēriju izpildi. Ar Sabiedrisko attiecību nodaļu saskaņots informācijas publicēšanas kārtība un makets.
|  | Definēts uzraudzības darbību ietvars, nosakot sistemātisko risku izvērtējumu uzraudzības jomu noteikšanai un definējot uzraudzības metodes. Par uzraudzības darbību ietvaru informēti Āstniecības pakalpojumu departaments (ĀPD), Līgumpartneru departaments (LPD), Zāļu un medicīnisko ierīču departaments (ZMID), Datu pārvaldības un analīzes nodaļa (DPAN) un līgumpartneri. Uzraudzības darbību ietvars publicēts tīmekļa vietnē. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Kontroles un uzraudzības departaments veic datu analīzi par sniegtiem pakalpojumiem, identificējot uzraugāmās jomas sistemātiskai darbībai. No Līgumpartneru departamenta pārņemta sistemātiska ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu uzraudzība, reizi ceturksnī analizējot un ārstniecības iestādēm nododot labošanai iespējamās kļūdas un secīgi veicot uzraudzību gada noslēgtajos datos, kas paplašināta ar stacionāro datu analīzi un ambulatoro un stacionāro pakalpojumu vienlaicīgas uzrādīšanas analīzi. Uzsākts darbs pie kompensējamo medikamentu sistemātiskās analīzes apjoma definēšanas, t.sk. izvērtējot ceturkšņa datu analīzes ietvaros veicamo datu analīzi. Uzraudzības darbību ietvaru plānots publicēt tīmekļa vietnē vienlaikus ar pārējo līgumpartneriem saistošo informāciju par uzraudzības darbībām.
|  | Pilnveidota uzraudzības darbība, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas un pieejamības uzraudzības veikšanai piesaistot jomas profesionāļus. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Uzsākta zobārstniecības pakalpojumu datu analīze un uzraudzība sadarbībā ar Latvijas zobārstu asociācijas pārstāvjiem. Atbilstoši veikta datu atlase un analīze par 2023.gadu un 2024.gada 6 mēnešiem, identificējot un sagatavojot pārbaužu apjomu ar neatbilstoši MK noteikumiem uzskaitītiem un apmaksātiem pakalpojumiem, kā arī ĀI, kur izmaksas ir virs vidējiem rādītājiem. Izvērtējums nodots turpmākam darbam Āstniecības pakalpojumu departamenta Pakalpojumu attīstības nodaļai pakalpojumu (manipulāciju) pārskatīšanai un precizēšanai, tādēļ pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu. Veikts izvērtējums par atkārtotiem radioloģiskiem izmeklējumiem, par ko sagatavots apkopojums un nodots turpmāko izmaiņu plānošanai un organizēšanai NVD Āstniecības pakalpojumu departamentam, VM, kā arī Latvijas Radiologu asociācijai (LRA); uzsāktas sarunas ar LRA par nepieciešamajām izmaiņām racionālu izmeklējumu veikšanai un apmaksai no valsts budžeta līdzekļiem.
16 | Nodrošināt sadarbību ar SPKC par veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas sistēmas izveidi | Atbilstoši sadarbības līguma par veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas sistēmas izveidi un papildināšanu grozījumiem sagatavoti un SPKC nodoti datu atlasījumi. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Noslēgts jauns sadarbības līgums. Sagatavoti un nodoti dati.
17 | Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtību pārskatīšanu un pievienošanu vienotā līguma parauga pamattekstam NVD tīmekļa vietnē | Ir pārskatītas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtības un pievienotas vienotā līguma parauga pamattekstam NVD tīmekļa vietnē. | 01.01.2024. | 01.11.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Ir pārskatītas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtības un ievietotas NVD tīmekļvietnē pie līguma ar ārstniecības iestādēm no 2025.gada 1.janvāra: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligums-ar-arstniecibas-iestadem-no-2025gada-1janvara
18 | Izstrādāt ģimenes ārstu nomaiņas prognozi no 2024.gada līdz 2028.gadam (ieskaitot) | Ir izstrādāta ģimenes ārstu nomaiņas prognoze no 2024.gada līdz 2028.gadam (ieskaitot). | 01.01.2024. | 01.02.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Ir izstrādāta tuvāko 5 gadu ģimenes ārstu nomaiņas prognoze.
19 | Pārrunāt un saskaņot ar pašvaldībām ģimenes ārstu nomaiņas prognozi no 2024.gada līdz 2028.gadam (ieskaitot) | Ģimenes ārstu nomaiņas prognoze no 2024.gada līdz 2028.gadam (ieskaitot) ir pārrunāta un saskaņota ar pašvaldībām. | 01.03.2024. | 01.09.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Ir veiktas pārrunas ar katru pašvaldību, saskaņots plāns ar attiecīgo pašvaldību.
20 | Organizēt līgumattiecībās ar NVD esošo pensijas vecuma ģimenes ārstu aptauju par līguma turpināšanu | Veikta līgumattiecībās ar NVD esošo ģimenes ārstu aptauja par līguma turpināšanu. | 01.09.2024. | 01.10.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Septembra mēnesī ir veikta līgumattiecībās ar NVD esošo ģimenes ārstu senioru aptauja par līguma turpināšanu.
21 | Aktualizēt MK noteikumus Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” | Izvērtēti pieņemtie grozījumi, saskaņā ar 2023.gadā iesniegtajiem priekšlikumiem, un nepieciešamības gadījumā atkārtoti izstrādāti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”. | 01.01.2024. | 30.06.2024. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs, Zāļu analīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Izpildīts. Izvērtēti MK noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” apstiprinātie grozījumi. Atbilstoši izvērtējumam 2024.gadā ir izstrādāti un apstiprināti jauni grozījumi MK noteikumos Nr.899, tajā skaitā: - ieviesti jauni piecenojumi; - noteikti jauni individuālās kompensācijas limiti un precizēti nosacījumi, kā tiek apmaksāta individuālā kompensācija; - noteikts, ka parenterālie medikamenti tiek izplatīti tikai caur slēgta tipa aptiekām.
22 | Zāļu pieejamības un procesa caurspīdīguma veicināšanai definēt kritērijus, pēc kuriem vadīties, izvēloties, kuras zāles tiks iekļautas KZS, vai slēdzot līgumus par finansiālo līdzdalību | Definētas prioritārās jomas (diagnozes/ diagnožu grupas) Kompensējamo zāļu saraksta un tā attīstībai 2025.gadam. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. 2024.gadā tika izsludināts konkurss par kritēriju izstrādi, lai varētu izvērtēt, kuras jomas ir primāras. Konkurss beidzās bez rezultāta, jo nepieteicās neviens pretendents. 2025.gadā tiks atkārtoti izsludināts konkurss. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
|  | Aktualizēti kritēriji zāļu izvēlei iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā un līgumu slēgšanai. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Izpildīts. 2024.gadā ir aktualizēti kritēriji zāļu izvēlei iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā un līgumu slēgšanai.
|  | Uzsākti izstrādāt atbilstoši grozījumi normatīvajos aktos. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Uzsākts darbs, tiek vērtēta nepieciešamība veikt grozījumus NA.
23 | Novērtēt kompensējamo zāļu sarakstā un starptautiskajās klīniskajās vadlīnijās iekļauto zāļu atbilstību | Izvērtēt Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto medikamentu atbilstību starptautiskām klīniskajām vadlīnijām un aktualizēt nenosegtās vajadzības, sekojošām diagnožu grupām saskaņā ar VK ziņojumu: C18 Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs C19 Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs C20 Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs C50 Krūts ļaundabīgs audzējs C56 Olnīcu ļaundabīgs audzējs C90.0 Multiplā mieloma C91.1 Hroniska B tipa šūnu limfoleikoze C91.4 Mataino šūnu leikoze C92.1 Hroniska mieloleikoze C92.4 Akūta promielocitāra leikoze | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Nav izpildīts. 2024.gadā tika izsludināts konkurss par kritēriju izstrādi, bet tas beidzās bez rezultāta. 2025.gadā tiks atkārtoti izsludināts konkurss. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
24 | Attīstīt Orpha koda izmantošanu medikamentu izrakstīšanā | Izstrādāt kritērijus/ sistēmu Orpha kodu izmantošanai retajiem audzējiem KZS sistēmā. | 01.01.2024. | 30.06.2024. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites sistēmā (KZRU) ir izveidots ORPHA koda lauks – ORPHA kodu ir iespējams ievadīt un saglabāt. Tomēr šo informāciju nav tehniski iespējams ielādēt VIS un E-veselībā, lai varētu reģistrēt ORPHA kodu kā papilddiagnozi. Šim risinājumam ir nepieciešams veikt papildu izstrādi.
|  | Iekļaujot KZS zāles reto audzēju ārstēšanai, papildus pie zāļu izrakstīšanas norādīt Orpha kodu, kas ļauj precīzi izsekot izlietotajiem budžeta līdzekļiem. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites sistēmā (KZRU) ir izveidots ORPHA koda lauks – ORPHA kodu ir iespējams ievadīt un saglabāt. Tomēr šo informāciju nav tehniski iespējams ielādēt VIS un E-veselībā, lai varētu reģistrēt ORPHA kodu kā papilddiagnozi. Šim risinājumam ir nepieciešams veikt papildu izstrādi.
25 | Izvērtēt iespēju pirmskontakta profilaktiskās ārstēšanas pakalpojumu ieviešanai | Izvērtētas iespējas pirmskontakta profilaktiskās ārstēšanas ieviešanai HIV infekcijas gadījumā. | 01.01.2024. | 30.06.2024. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Izpildīts. Pirmskontakta profilaktiskās ārstēšanas ieviešana HIV infekcijas gadījumā ir izvērtēta un tā īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Par papildus nepieciešamo finansējumu ir veikts aprēķins.
26 | Atgūt līdzekļus regresa kārtībā par tādu personu ārstēšanu, kuru ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas | Regresa kārtībā atgūti 1100 000 euro (viens miljons viens simts tūkstoši euro) veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Juridiskā departamenta direktors | Izpildīts. 2024.gadā regresa kārtībā atgūti 1 363 796,63 EUR.
27 | Pārskatīt un optimizēt Kompensējamo zāļu sarakstu | Pārskatīts KZS un sagatavoti priekšlikumi par no saraksta svītrojamām zālēm. | 01.01.2024. | 30.06.2024. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Izpildīts. Saskaņā ar ārstu speciālistu iesniegtajiem priekšlikumiem ir izvērtēts un sastādīts no KZS svītrojamo medikamentu saraksts. 01.07.2024. stājās spēkā MK noteikumu Nr.899 63.9. apakšpunkts, kas nosaka, ka medikamentus var svītrot no KZS, ja saņemts attiecīgās jomas ārstu speciālistu asociācijas pamatots atzinums, ka konkrēto zāļu uzturēšana kompensējamo zāļu sarakstā vairs nav nepieciešama. Attiecīgajām ārstu asociācijām tika nosūtīta vēstule ar lūgumu sagatavot šādu atzinumu. Atzinumi vēl nav saņemti.
|  | Apkopotas un izvērtētas ārstu speciālistu un pacientu organizāciju iesūtītās vajadzības, iekļautas jaunas zāles un paplašināti izrakstīšanas nosacījumi KZS jau iekļautām zālēm. | 01.01.2024. | 30.06.2024. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Izpildīts. Jaunas zāles - Onkoloģija: KZS iekļautas jaunas zāles Cabozantinibum progresējošas nieru šūnu karcinomas ārstēšanai, Osimertinibum pie NSŠPV, Ipilimumabum melanomas ārstēšanai, Abemaciclibum pie krūts vēža, Blinatumumabum bērniem pie akūtas limfoleikozes, Ixazomibum pie multiplās mielomas, Daunorubicinum/Cytarabinum pie mieloleikozes. - Atopiskais dermatīts: KZS iekļautas zāles Dupilumabum vidēji smaga un smaga atopiskā dermatīta ārstēšanai bērniem. - Retās slimības: iekļautas jaunas zāles Eliglustatum pacientiem ar 1.tipa Gošē slimību Kompensācijas nosacījumu paplašināšana Onkoloģija: - Capecitabinum atcelti iepriekšējie ierobežojumi pie krūts un resnās zarnas vēža, un papildus iekļauts kuņģa vēža, sigmveida un taisnās zarnas savienojuma un taisnās zarnas vēža ārstēšanai, nodrošinot terapiju visiem pacientiem. - Lenalidomidum atcelti iepriekšējie ierobežojumi pie multiplās mielomas, nodrošinot terapiju visiem pacientiem, un papildus iekļauts mielodisplastisko sindromu ārstēšanai un pacientiem ar Valdenstrēma (Waldenström) makroglobulinēmiju. - Pembrolizumabum paplašināts diagnožu saraksts pie nieru šūnu karcinomas un dzemdes kakla vēža. - Paplašināti izrakstīšanas nosacījumi Olaparibum, Nivolumabum, Polatuzumabum vedotinum. - Nesīkšūnu plaušu vēža gadījumā imūnterapijas zālēm ir atvieglota izrakstīšanas kārtība attiecībā uz mutācijas statusa noteikšanu, nosakot, ka plakanšūnu nesīkšūnu plaušu vēža pacientiem EGFR vai ALK mutāciju statusa noteikšana ir onkologa ķīmijterapeita kompetencē. Kardioloģijā - holesterīna samazinoša līdzekļa apmaksa pie diagnozēm sirds mazspēja, akūts miokarda infarkts, hroniska sirds išēmiska slimība, smadzeņu infarkts. Mātes un bērnu diagnožu paplašināšana - iekļauts medikaments pacientēm ar venozām komplikācijām grūtniecības laikā. Izrakstītāju ierobežojumu atvieglošana - SGLT2 un kombinācijas pie cukura diabēta turpmāk var nozīmēt arī nefrologs; C hepatīta gadījumā zāļu izrakstīšanai atcelta prasība par konsīlija nepieciešamību; trīs holesterīnpazeminošo līdzekļu (Evolocumabum, Alirocumabum, Inclisiranum) izrakstīšanai atcelta prasība, ka zāles izraksta konkrēto iestāžu kardiologs, nosakot, ka turpmāk zāles izraksta jebkuras iestādes kardiologs saskaņā ar noteikto iestāžu konsīlija slēdzienu (dg Z95.1, Z95.5, Z95.8, E78.01). Kompensācijas apmēra palielināšana: - Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas (G70) kompensācijas apmēra palielināšana no 75% uz 100%. - Diagnozēm ar 50% kompensāciju apmaksas procents palielināts uz 75%.
2. darbības virziens: Apmierināti iedzīvotāji un līgumpartneri
28 | Informēt sabiedrību par E-veselības pārrobežu pakalpojumiem | Noslēgta 2023.gadā uzsāktā informatīvā kampaņa, nodrošināta mediju informēšana, regulāra soc. tīklu ierakstu publicēšana, informācijas izvietošana NVD tīmekļvietnē, lai informētu sabiedrību par e-receptes un veselības pamatdatu izmantošanu ES pārrobežu veselības aprūpē. | 01.01.2024. | 01.06.2024. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Īstenotas informēšanas aktivitātes sabiedrības informēšanai par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem, t.i. e-receptes pārrobežu izmantošanu un veselības pamatdatu starpvalstu apmaiņu. Sagatavota un izplatīta preses relīze, sniegtas intervijas un atbildes uz jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem, sagatavoti un izplatīti skaidrojoši vizuāļi, īstenota komunikācija sociālajos tīklos.
29 | Informēt sabiedrību par atjaunoto e-pakalpojumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām | Nodrošināta mediju informēšana, informācijas ievietošana NVD tīmekļvietnē, regulāra soc. tīklu ierakstu publicēšana, lai informētu sabiedrību par iespēju izmantot Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu, kas sniedz iespēju noskaidrot saņemto valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu izmaksas. | 01.03.2024. | 31.12.2024. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Īstenotas plānotās aktivitātes, tajā skaitā izplatīta preses relīze, sniegtas intervijas un rakstiskas atbildes medijiem, izstrādāti vizuāļi un īstenota komunikācija sociālajos tīklos. Preses relīze: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/katram-iedzivotajam-tagad-ir-iespeja-iepazities-ar-sanemto-valsts-apmaksato-medicinas-pakalpojumu-izmaksam
30 | Informēt sabiedrību par NVD īstenoto projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu nodeļu attīstības laboratorija” | Nodrošināts sabiedrisko attiecību atbalsts projekta aktivitātēs un pasākumos, t.sk. mediju informēšana, informācijas ievietošana NVD tīmekļvietnē, regulāra soc. tīklu ierakstu publicēšana u.c., lai informētu sabiedrību par projekta norisi, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Īstenotas informēšanas aktivitātes projekta popularizēšanai un informēšanai par projekta EXPO pasākumu. Izplatīta preses relīze, viedokļa raksts, izstrādāti vizuāļi, īstenota komunikācija sociālajos tīklos. Sniegts atbalsts EXPO pasākuma plānošanā un organizēšanā, vizuālo materiālu izstrādē (ekrāna attēli, Power Point prezentācija, ielūgums, skaidrojoši vizuāļi, projekta pieteikumu vizuāļi u.c.).
31 | Izstrādāt informatīvu materiālu par valsts apmaksātu kontracepciju sievietēm, kas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam | Izstrādāts un izplatīts informatīvais materiāls (izdales materiāls), sadarbojoties ar atbalsta centriem, sociālajiem dienestiem u.c., lai informētu sievietes, kas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam, par valsts apmaksātu kontracepciju un tās saņemšanas iespējām. | 01.06.2024. | 31.12.2024. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Izstrādāts un izplatīts digitālais informatīvais materiāls par valsts apmaksātas kontracepcijas pieejamību sievietēm, kas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam. Informatīvā materiāla izplatīšana un popularizēšana tiks turpināta arī 2025.gadā.
32 | Izvietot informatīvu video rullīšus un vizuāļus medijos par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ārpus ģimenes ārsta darba laika | Izveidot video rullīšus un vizuāļus izvietošanai medijos, lai informētu sabiedrību par palīdzības saņemšanas iespējām ārpus ģimenes ārsta darba laika. Īstenoti video un vizuāļu izvietojumi medijos. | 01.04.2024. | 31.12.2024. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Pasākums tiek svītrots no plāna. Citu prioritāru darbu dēļ informatīvu materiālu izstrāde par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ārpus ģimenes ārsta darba laika tiek pārcelta uz 2024.gadu.
33 | Ieviest centralizētu klientu apkalpošanu iedzīvotājiem un NVD Līgumpartneriem | Izveidots vienots kanāls saziņai ar NVD, ko varētu izmantot gan iedzīvotāji, gan NVD Līgumpartneri. Ieviesta centralizēta (vienota) tālruņa līnija un e-pasta adrese. | 01.03.2024. | 31.12.2024. | Klientu apkalpošanas centra vadītājs | Daļēji izpildīts. Tika izveidota darba grupa, kur: 1. tika analizēta iespēja standartizēt atbildes uz ienākošiem līgumpartneru jautājumiem. Tika apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un secināts, ka ir iespējama atbilžu standartizācija; 2. tika izveidoti iespējamie scenāriji/ risinājumi, kā varētu darboties vienotais zvanu centrs. Katram apskatīti ieguvumi un iespējamie riski. Darba grupa izvirzīja divus iespējamos risinājumus NVD vadībai. Nākamā periodā jāveic zvanu centra ieviešanas un sagatavošanas darbi – zināšanu bāzes sagatavošana, tehniskā risinājuma ieviešana, darbinieku apmācības un Līgumpartneru informēšana
34 | Nodrošināt līgumpartneru informēšanu par aktualitātēm veselības aprūpē, nosūtot informāciju un organizējot sanāksmes | Informēti līgumpartneri par aktualitātēm veselības aprūpē. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Līgumpartneri regulāri tika informēti par aktualitātēm veselības aprūpē, nosūtot 188 informatīvas vēstules un noorganizējot 24 attālinātus seminārus, kuros piedalījās 5402 dalībnieki.
3. darbības virziens: Tehnoloģiskā attīstība
35 | Pilnveidot tarifu datu bāzi, sasaistot tarifu aprēķinu procesu ar plānošanas procesu | Veikts iepirkums par finansējuma apmēra zobārstniecības pakalpojumiem plānošanas funkcionalitātes ieviešanu tarifu datu bāzē. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors | Nav izpildīts. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
36 | Ieviest riska sistēmu NVD datu uzkrāšanas sistēmās, izmantot tās gūtos rezultātus NVD pakalpojumu sniedzēju uzraudzības darbā | Pilnveidotas NVD datu uzkrāšanas sistēmas, iekļaujot risku vadības kontroles. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Nav izpildīts. Atbilstoši Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024.–2027. gadam. 4.1.3. punktam termiņš šī pasākuma izpildei 30.12.2027. Pasākums tiks veikts līdz noteiktajam termiņam.
37 | Pilnveidot VVIS funkcionalitāti (t.sk. DigiVes) | Veikta VVIS funkcionalitātes pilnveidošana atbilstoši lietotāju un normatīvo aktu prasībām, t.sk. auditācijas pierakstu datu apstrādes pilnveidošana, integrācijas platformas pilnveidošana, portāla ātrdarbības uzlabošana, portāla klasifikatoru datubāzes pilnveidošana, ar norēķinu procesu servisu izstrāde, Vēža pacienta kartes un Tehniskā palīglīdzekļa atzinuma pilnveidošana. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Izpildīts. -) 01.01.2024. ieviestajai Vēža Pacienta Kartei veikta integrācija ar BKUS IS. -) Andromeda, veikta integrācija ar RAKUS IS Ārsta Birojs. Izstrādāti papildinājumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, kam jābūt ieviestiem no 01.01.2025. -) 04.03.2024. CEF projekts noslēdzies, uzsākts NS ar ES veikts finanšu audits, veiksmīgi pabeigts. Veikta NS produkcijas vides atjaunināšana uz aktuālo vilni, veikta akcepttestēšana. -) Novembrī uzsākti akceptetsti ar jaunām ES dalībvalstīm – Nīderlandi, Maltu, Horvātiju, Somiju un Čehiju, lai 2025.gadā uzsāktu pārrobežu datu apmaiņu ar kādu no servisiem – recepšu pamatdatu un/vai veselības pamatdatu apmaiņu. -) Izstrādāts un šobrīd testa vidē ieviests projekts “Atbalsts aptiekām”. Veikti akcepttesti ar integratoriem. 31.12.2024. ieslēgta funkcionalitāte E-veselības produkcijas vidē – atbalsts aptiekām, lai no 01.01.2025. stātos spēkā, ka pie pirmreizējas recepšu atprečošanas tiks piemērota farmaceita pakalpojuma maksa, to skaitā pie pacienta datu izsaukšanas tiks izsaukts arī personas statuss Pakalpojumu saņēmēju reģistrā no E-veselības EVK, lai nodrošinātu korektu FP maksas piemērošanu. -) Ieviestas īpašo recepšu izmaiņas par parenterālo zāļu izrakstīšanu un atprečošanu tikai Slēgta tipa aptiekās. -) Pilnveidota DNL moduļa funkcionalitāte, saskaņā ar MK noteikumu grozījumiem, atļauts izrakstīt pirmreizēju B DNL vecākam, ja bērnam slimošanas laikā ir mainījies saslimšanas cēlonis. -) Veikti integrācijas platformas attīstības darbi: paaugstinātas versijas tehnoloģiskajiem risinājumiem, ieplānota atteikšana no AzMan, automatizēta piegāžu uzlikšana, izstrādātas vadlīnijas automatizēto piegāžu uzlikšanai.
38 | Pinveidot VIS funkcionalitāti un darbību | Pilveidota VIS funkcionalitāte un darbība (izveidota PSR pārvaldība (izmantojot VIS lietotāja interfeisu), paatrināta rēķinu veidošana, veikta vēsturisko datu konsolidācija, uzlaboti iekšēji darbības mehānismi). | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. -) Veikta VIS sistēmas vēsturisko datu arhivēšana (particionēšana un konsolidācija), kas paātrina rēķinu veidošanu un nodrošina kopējo sistēmas ātrdarbības palielināšanu. -) Veikta VIS sistēmas arhivēšana, kas nodrošina sistemas ātrdarbības palielināšanu. -) Veikti vairāki sistēmas uzlabošanas darbi, kas saistīti ar funkcionalitātes uzlabojumiem. -) Daļēji veikta VIS sistēmas pilnveidošana slimnīcu līmeņošanas projekta ietvaros sakarā ar MK noteikumu izmaiņām un 2025.gada apmaksas veidu maiņai pa profiliem; pasūtītie darbi no izstrādātāja puses ir izpildīti, nodevumu akcepttestēšana turpināsies 2025.gada janvārī. -) Pilnveidota VIS funkcionalitāte par personu iekļaušanu VIS PSR, lai lietotājs ar attiecīgām tiesībām varētu veikt darbības personas info iekļaušanai/izslēgšanai VIS PSR reģistrā.
39 | Pilveidot laboratorijas moduli | Laboratorijas moduļa integrācija ar Laboratorijām tādējādi centralizēti uzkrājot laboratoriskos rezultātus. Laboratorisko nosūtījumu digitalizācija. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. -) Lielākās laboratorijas ir integrētas. Uzkrāti dati par 2024.gadu un notiek aktuālo datu saņemšana no 19 lielākajām laboratorijām, kas kopumā nodrošina vairāk par 80% no laboratorisko izmeklējumu apjoma valstī. Turpinās laboratoriju integrācija. -) Ir izveidota nosūtījumu reģistrācijas un aprites funkcionalitāte, uzsākta risinājuma integrācija un testēšana ar 3 lielāko laboratoriju sistēmām.
40 | Pilnveidot un attīstīt datu apmaiņas procesus un IS savstarpējo integrāciju | Veikta datu apmaiņas procesu un IS savstarpējās integrācijas pilnveidošana un attīstība, t.sk.: -) VAFL un VIS datu savietošana, -) PMLP monitoringa automatizēšana (PMLP IS<-> NVD VVIS), -) servisu pārslēgšana no VISS uz API pārvaldnieks. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. -) PMLP monitoringa automatizēšanas (PMLP IS<-> NVD VVIS) izstrāde pārcelta uz 2025.gadu, bet izdarīti visi priekšdarbi – saskaņotas datu kopas un virzīta uz saskaņošanu ministrijās jaunā starpresoru vienošanās. -) Tika nodrošināta ieplānotā servisu pārslēgšana uz API Pārvaldnieku (datu saņemšana no PMLP, UR; datu nodošana uz VSAA) vairākos VVIS moduļos.
41 | Izveidot atbalsta pakalpojumu ārējo IS izstrādātājiem | Atbalsts ārstiecības iestāžu un aptieku IS izstrādātājiem jautājumos, kas saistīti ar integrāciju ar NVD IS – kļūdu analīze, konsultācijas, integrācijas risinājumu testēšana un procesa dokumentēšana. | 01.04.2024. | 31.07.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Noslēgts līgums.
42 | Izstrādāt risinājumu, kas nodrošina informācijas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti iedzīvotājam, pieejamību | Izstrādāts risinājums, lai iedzīvotājiem nodrošinātu informācijas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pieejamību. | 01.03.2024. | 30.09.2024. | Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ir izstrādāts risinājums, lai iedzīvotājiem nodrošinātu informācijas par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pieejamību. Risinājums ir pieejams e-pakalpojuma formā Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv (“Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi”), kas sniedz iespēju ikvienam iedzīvotājam noskaidrot informāciju par saņemtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kompensējamām zālēm un šo pakalpojumu izmaksām – valsts maksājumiem un pacienta līdzmaksājumiem, gan par sevi, gan par citu personu, kurai datu pieprasītājs ir likumiskais pārstāvis (par bērnu, apgādājamo, aizbilstamo), vai E-veselībā deleģēto. E-pakalpojums sniedz informāciju par ārstniecības iestāžu sniegtajiem datiem par valsts apmaksātajiem ambulatorajiem pakalpojumiem, stacionārajiem pakalpojumiem, ierīcēm. Pakalpojums ir pieejams tikai Latvijas Republikas rezidentiem.
43 | Piedalīties projektā “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformas 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i projekta “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” | Veikta NSIS datu noliktavas un pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši projekta laika plānam. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītājs, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors | Daļēji izpildīts. -) Notiek darbs Iepirkumu komisijās: NSIS Datu noliktava un IKT ekspertu pakalpojumi, tuvojas piedāvājumu atvēršana. -) Izveidots laika plāns un tiek apzinātas pilnveidošanas vajadzības VIS un VVIS, lai veiksmīgi notiktu datu nodošana uz Datu noliktavu. Projekta investīciju mērķi ir NSIS datu noliktavā ap 2,4 milj., VIS sistēmā 1,7 milj., mazāk VVIS papildinājumos. Projektu veido ap 15 apakšprojekti ar budžetu no 30 tūkst. līdz 1,8 milj. No šiem apakšprojektiem: - 2 apakšprojekti pabeigti, nodoti (PSR reģistra papildinājumi, NSIS iepirkuma specifikācija); - 1 apakšprojekts atrodas izpildē (talonu REST API biznesa analīze); - 6 apakšprojekti ir atklāta konkursa noslēguma stadijā (caur 2 konkursiem - NSIS datu noliktava, IKT ekspertu iepirkums); - 1 apakšprojektu tuvākajā laikā izsludināsim kā EIS e-pasūtījumu (VIS Oracle un Java atjaunināšana); - 5 iepirkumus varēs veikt pēc veiktām biznesa analīzēm. Iepirkuma stadijā atrodas 3 iepirkumi jeb 7 apakšprojekti ar kopējo svaru 75% finanšu. Lielāko konkursu piedāvājumu atvēršana notiks 2025.gada 22.janvārī un februāra vidū. No projekta budžeta apgūti 3,8%. VARAM un VM noteicis projektam pastiprinātas uzraudzības režīmu, un aicina iesniegt alternatīvus apakšprojektus projekta mērķu sasniegšanai un paralēlai līdzekļu apguvei gadījumam, ja paredzētie 15 apakšprojekti neprasa tik daudz līdzekļu vai nav īstenojami termiņā. PPN nodaļā ir apzināti vairāki šādi mērķi.
44 | Uzlabot NVD IKT infrastruktūras pieejamību un drošību, pilnveidot tās darbību | 1) IKT infrastruktūras koplietošanas datu centra (LVRTC) kapacitātes palielināšana; 2) NVD IKT resursu migrācijas uz LVRTC plāna izstrāde, īstenošana, t.sk.VVIS produkcijas vides pārcelšana uz LVRTC. 3) Regulāra un savlaicīga nepieciešamo IKT infrastruktūras, tās risinājumu programmatūras atjaunināšana, labojumu, drošības ielāpu uzstādīšana. 4) IS darbības nepārtrauktības un atjaunošanas plāna izstrāde. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. -) Tiek īstenota IKT infrastruktūras koplietošanas datu centra (LVRTC) kapacitātes palielināšana. -) Tika pārcelti vēl vairāki VVIS moduļi un citas IS (~50%). -) Regulāri notiek IKT infrastruktūras un risinājumu programmatūras atjaunināšana. Procesā: -) Notiek darbs pie IS darbības nepārtrauktības un atjaunošanas plāna izstrādes.
45 | Pilnveidot NVD IKT infrastruktūras administrēšanas un uzturēšanas pakalpojumus | 1) Piesaistīti nepieciešamie resursi atbilstoši esošajam IS klāstam un tehnoloģijām. 2) IS administrēšanas un uzturēšanas pakalpojums tiek veikts pēc procedūrām. 3) Automatizēta un vienādota (iespēju robežās) lietotāju datoru instalācija. 4) Samazināta IS dīkstāve un uzlabota IS veiktspēja. 6) Analizēti datorlietotāju paradumi, apkopoti neefektīvas darbības iemesli un piemēri, kā arī biežāk sastopamās problēmas, izveidoti un ieviesti risinājumu apraksti un izstrādātas pamācības. 7) Neizmantotās datortehnikas atsavināšana (bojātās norakstīšana). 8) Uzlabojas gala lietotāju apmierinātība ar datortehnikas nodrošinājumu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. -) Tiek pilnveidoti un papildināti IS monitoringa rīki un tvērums. -) Tiek pilnveidota datoru parka uzskaite un datoru dzīves cikla pārvaldība. -) Izmantojot kvantitatīvos radītājus regulāri tiek analizēta IS darbību un tiek identificētas veiktspējas uzlabošanas iespējas.
4. darbības virziens: Izcili un profesionāli darbinieki un efektīvi procesi
46 | Sakārtot administratīvās pārvaldības procesus – veikt procesa aktualizēšanu | Apstiprināts procesa “Administratīvo resursu pārvaldība” apraksts. | 01.07.2024. | 31.12.2024. | Administratīvo resursu pārvaldības nodaļas vadītājs, Kvalitātes un risku vadības direktors | Izpildīts. Veikta procesa aktualizēšana. Process apstiprināts ar 05.12.2024. rīkojumu Nr. 16-2/283/2024 “Par Nacionālā veselības dienesta darbības vadības procesa A-05 "Administratīvo resursu pārvaldība" stāšanos spēkā”.
47 | Aktualizēt procesu P-13 “"Kompensējamo zāļu saraksta" veidošana, uzturēšana un kontrole” | Aktualizēts un papildināts procesa P-13 “"Kompensējamo zāļu saraksta" veidošana, uzturēšana un kontrole” apraksts, ietverot tajā papildinājumus par centralizēto kompensējamo medikamentu iepirkumu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Uzsākts darbs pie procesa apraksta aktualizēšanas. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
48 | Aktualizēt procesu P-08 “Līgumpartneru vadība” | Ir pārskatīts procesa P-08 “Līgumpartneru vadība” apraksts, ņemot vērā izmaiņas darbā ar līgumpartneriem, piemēram, ieviešot attālinātos seminārus. | 01.01.2024. | 31.10.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Nav izpildīts. Nav pārskatīts procesa P-08 “Līgumpartneru vadība” apraksts.
49 | Aktualizēt procesu P-27 “Vakcinācijas pārvaldība” | Ir pārskatīts procesa P-27 “Vakcinācijas pārvaldība” apraksts, ņemot vērā izmaiņas vakcinācijas procesā. | 01.01.2024. | 30.09.2024. | Vadošais eksperts veselības aprūpes jautājumos, Kvalitātes un risku vadības direktors | Izpildīts. Veikta procesa aktualizēšana. Process apstiprināts ar 28.12.2024. rīkojumu Nr.16-2/312/2024 “Par Nacionālā veselības dienesta darbības vadības procesa P-27 "Vakcinācijas pārvaldība un koordinācija" stāšanos spēkā”.
50 | Pārskatīt procesu kā NVD organizē ģimenes ārstu nomaiņu un līgumu slēgšanu ar jaunajiem ģimenes ārstiem | Ir pārskatīts process kā NVD organizē ģimenes ārstu nomaiņu un līgumu slēgšanu ar jaunajiem ģimenes ārstiem. | 01.02.2024. | 01.09.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Ir sniegti priekšlikumi VM ģimenes ārstu ziņojumam – kā uzlabot ģimenes ārstu nomaiņu. Pārskatīta informācija jaunajiem ģimenes ārstiem un tās pieejamība NVD tīmekļa vietnē. Ir uzsākts darbs pie jauna procesa, kā organizēt ģimenes ārstu nomaiņu.
51 | Sakārtot administratīvās pārvaldības procesus – veikt procesa efektivizēšanu, tai skaitā sekmēt efektīvu finanšu pārvaldību | Uzsākta finanšu pārvaldības procesu definēšana NVD. Sastādīta aktuālo finanšu pārvaldības procesu karte. | 01.01.2024. | 30.07.2024. | Finanšu vadības departamenta direktors | Izpildīts. Aktualizēts “Risku reģistrs (F.8.1.) procesam P-01 "Budžeta plānošana, izpilde un izpildes kontrole", 2024” (25.11.2024., Nr. 1-1/8/2024). Aktualizēts NVD darbības process P-01 “Budžeta plānošana, izpilde un izpildes kontrole” (16.10.2024., Nr.16-2/250/2024).
52 | Izstrādāt kārtību par pasūtījumu veikšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos. | Sagatavota kārtība, lai NVD darbiniekiem būtu pieejama informācija par pasūtījumu veikšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogos. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Finanšu vadības departamenta direktors, Iepirkumu nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Kārtība ir sagatavota, taču vēl nav saskaņota. Tiek turpināts darbs pie saskaņošanas.
53 | Aktualizēt NVD 2019.gada 13.marta INA “Preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu iekšējie noteikumi” | Ņemot vērā, ka veiktas izmaiņas normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā, nepieciešams aktualizēt iekšējo normatīvo aktu. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Finanšu vadības departamenta direktors, Iepirkumu nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
54 | Optimizēt NVD organizēto centralizēto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu pavadzīmju kontroli (atbilstība līgumu nosacījumiem) | Dokumentu optimizācija ar mērķi nodrošināt operatīvu dokumentu apriti, lai NVD atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam būtu iespējams veikt apmaksu par piegādātajām precēm/sniegtajiem pakalpojumiem centralizēto līgumu ietvaros. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Finanšu vadības departamenta direktors, Iepirkumu nodaļas vadītājs, Grāmatvedības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Līgumos veikti grozījumi, lai optimizētu dokumentu apriti un pavadzīmju kontroli.
55 | Izvērtēt teritoriālo nodaļu ekonomistu noslodzi, sagatavot priekslikumus procesu efektivizācijai (centralizācijai) | Izvērtēti noslodzes rezultāti kā rezultātā tiek pieņemts lēmums par esošās kārtības sagalabāšanu, vai uzsākts centralizācijas process kā rezultātā ekonomistu darbība kļūst efektīvāka un noslodze tiek vienmērīgi sadalīta starp visu reģionu nodarbinātajiem. | 01.01.2024. | 31.07.2024. | Līgumpartneru departamenta direktors, Finanšu vadības departamenta direktors | Izpildīts. Izvērtēti noslodzes rezultāti, kā rezultātā Kurzemes, Latgales, Zemgales un Vidzemes nodaļās izveidotas 2 ekonomistu slodzes.
56 | Aktualizēt 16.01.2007. INA Nr. 1.1-4/1 “Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales un norēķinu kārtība” | Aktualizēts INA “Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales un norēķinu kārtība”. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. INA “Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales un norēķinu kārtība” aktualizēšana ir procesā. Spēkā esošais INA tiek izvērtēts kopsakarā ar nepieciešamām izmaiņām. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
57 | Aktualizēt 14.03.2007. INA Nr. 1.1-4/5 “Ambulatorai ārstēsanai parezēto C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” | Aktualizēts INA “Ambulatorai ārstēsanai parezēto C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība”. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. INA “Ambulatorai ārstēsanai parezēto C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” aktualizēšanas procesā. Spēkā esošais INA tiek izvērtēts kopsakarā ar nepieciešamām izmaiņām. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
58 | Aktualizēt 20.12.2010. INA Nr. 9 “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālām pesonām” | Aktualizēts INA “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālām pesonām”. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. INA “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču individuālām personām” aktualizēšanas procesā. Spēkā esošais INA tiek izvērtēts kopsakarā ar nepieciešamām izmaiņām. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
59 | Izvērtēt INA “Kārtība lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām” aktualizācijas nepieciešamību | Izvērtēts un aktualizēts spēkā esošais INA “Kārtība lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām”, saistībā ar procesa P-13 aktualizēšanu. | 02.01.2024. | 31.12.2024. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākuma izpilde ir uzsākta. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
60 | Aktualizēt 01.10.2010. INA Nr.30 “Kārtība, kādā veicama izvērtēšana un sagatavojams atzinums par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju individuālām personām” | Aktualizēts INA “Kārtība, kādā veicama izvērtēšana un sagatavojams atzinums par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju individuālām personām”. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākuma izpilde ir uzsākta. Pasākuma izpilde tiek pārcelta uz 2025.gadu.
61 | Sadarbībā ar VM Komandējuma moduļa ieviešana pašapkalpošanās portālā HoP | Efektivizēta informācijas aprite. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Personāla nodaļas vadītājs | Izpildīts. Komandējuma modelis ir ieviests.
62 | Centralizēt personālvadībus resursus | Efektivizēti personālvadības procesi. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Personāla nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ar 2025.gada 1.janvāri centralizācija notikusi, procesi tiek ieviesti ikdienas darbā. Turpinās komunikācija ar Valsts kasi, Valsts kanceleju, Veselības ministriju.
63 | Organizēt NVD IS drošības pārvaldību | Reaģējot uz ārējo un iekšējo normatīvo aktu izmaiņām, veikta NVD iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana IS drošības pārvaldībā. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | Daļēji izpildīts. Saskaņā ar Nacionālās kiberdrošības likuma (Latvijas Vēstnesis, 128A, 04.07.2024. (pieņemts 20.06.2024, stāsies spēkā 01.09.2024)) pārejas noteikumiem, MK līdz 2025.gada 1.aprīlim izdod šim likumam komplimentāros MK noteikumus, kuri aizstāj MK 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” (zaudē spēku 18.10.2024.). Uz 2024.gada beigām jaunais noteikumu projekts joprojām atrodas apspriešanā Tiesību aktu projektu publiskajā portālā.
64 | Veikt NVD darbinieku instruktāžu IT drošības jautājumos | Vismaz reizi pārskata perioda gadā veikts NVD darbinieku centralizēts instruēšanas pasākums IT drošības jautājumos. | 01.01.2024. | 31.12.2024. | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | Izpildīts. 2024.gada 15.oktobrī Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros īstenota NVD nodarbināto instruktāža kiberdrošības jautājumos. https://dvs.vm.gov.lv/Portal/Documents/Update/2811576
Lietotie saīsinājumi:
NVD – Nacionālais veselības dienests
VM – Veselības ministrija
MK – Ministru kabinets
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
LVRTC – Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
INA – Iekšējais normatīvais akts
DRG – Ar diagnozēm saistītā apmaksas grupa
ĀI – Ārstniecības iestāde
ĢĀP – Ģimenes ārsta prakse
IT – Informācijas tehnoloģijas
IKT – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
IS – Informācijas sistēma
VIS – Vadības informācijas sistēma
VVIS – Vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēma
PSR – Pakalpojumu saņēmēju reģistrs
NSIS – Nozares statistikas informācijas sistēma
VAFL – Veselības aprūpes finansēšanas likums
ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms
KZS – Kompensējamo zāļu saraksts
KZRU – Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites sistēma
LZA – Latvijas Zobārstu asociācija
BKUS – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
PSKUS – Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
RAKUS – Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
NPVC – Nacionālais psihiskās veselības centrs
LPA – Latvijas Psihiatru asociācija
LRA – Latvijas Radiologu asociācija
Direktors Āris Kasparāns