## NVD_Darb._Plāns_2025
Pielikums 2026. gada ___.___
rīkojumam Nr.____ “Par Nacionālā veselības dienesta darbības plāna izpildi 2025. gadā”
Nacionālā veselības dienesta darbības plāna izpilde 2025. gadā
Nr. | Pasākums | Sagaidāmais rezultāts, kvantitatīvie rādītāji | Izpildes laiks |  | Atbildīgā persona | Atskaite par izpildi
|  |  | sākums | beigas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. darbības virziens: Pakalpojumu pieejamības garantija
1 | Pilnveidot sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas un atlases procesu | Sagatavoti priekšlikumi par atlases un plānošanas procesa organizēšanu. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākais projektu vadītājs, Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Izpildīts. Pārskata periodā ir izveidota darba grupa sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības uzlabošanai un pilnveidei. Darba grupa četrās darba sesijās izskatīja esošo sistēmu, izvirzīja primāri risināmās problēmas, izstrādāja kritērijus un prasības pakalpojumu atlasei un izvērtēšanai. Pēc darba grupā sagatavotā pirmā redzējuma ir izstrādāts SAVA reformas plāns, procesa norise un virzība laika grafikos. Reforma ir prezentēta VM un veselības ministram, un ir gūta atsauksme turpināt uzsākto reformas gaitu. Tā rezultātā vienam no SAVA pakalpojumiem (oftalmoloģijas pakalpojums) ir izstrādāts pakalpojuma atlases nolikums, definēti galvenie kvalitātes mērīšanas kritēriji, lai turpmāk arī pārējos pakalpojumus varētu virzīt atbilstošu pacientu vajadzībās balstīta pakalpojuma principiem. Oftalmoloģijas pakalpojuma atlase turpinās arī 2026.gadā. 2025.gada nogalē tika īstenota pirmās versijas atlases nolikuma sabiedriskā apspriede, kur saņemti vairāk nekā 400 iebildumi, komentāri un priekšlikumi.
2 | Pilnveidot organizētā vēža skrīninga aptveri un kvalitāti | Pārskatītas krūts vēža skrīninga stratēģiskajā iepirkumā noteiktās kvalitātes prasības un rezultatīvie rādītāji ārstniecības iestādēm, kas sniedz skrīninga mamogrāfijas pakalpojumus. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs, Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. 2024.gadā tika veikta aktuālās situācijas analīze, veicot mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju aptauju, kas iekļāva jautājumus par aparātiem, personālu, attēlu apmaiņas iespējām ar pacientiem un citām ārstniecības iestādēm, rezultātu paziņošanas organizāciju, e-pieraksta iespējām. 24 iestādes nodrošina skrīninga mamogrāfijas pakalpojumus 37 mamogrāfijas kabinetos un 4 mobilās mamogrāfijas busos. No 37 iekārtām 9 iekārtas ir Analogie mamogrāfi ar digitālu kasešu („fosforplašu”) nolasītāju. Visi radiologi, kas nodrošina skrīninga izmeklējumus ir apmācīti skrīninga metodē. BIRADS dubultaklā izmeklējuma nodrošināšanai lielākā iestāžu daļa izmanto DATAMED (16), 3 iestādes izmanto AIRIS, bet pārējās iestādes – savas iekšējās sistēmas. Attēlu apmaiņai un rezultātu paziņošanai izmanto DATAMED. Pozitīva izmeklējuma rezultāta gadījumā (B0, B4 un B5) pacients tiek informēts telefoniski 3–5 dienu laikā, papildus informējot arī ģimenes ārstu. Ja rezultāts ir negatīvs, atbildi pacients var apskatīt DATAMED. 16 no 24 iestādēm nav pieejams e-pieraksts. Balstoties uz esošās situācijas analīzes rezultātiem tiek plānots izvērtēt krūts vēža skrīninga mamogrāfijas centralizēta lasījuma ieviešanas iespējas nacionālā mērogā.
|  | Ieviesta skrīninga uzaicinājumu vēstuļu elektroniskā foma VVIS. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Uzlabojumu ieviešana pieteikta LDVC. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, tos papildinot ar 61. punktu: “61. Skrīninga izmeklējumiem paredzēto šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minēto nosūtījumu veidošana veselības informācijas sistēmā tiek nodrošināta ar 2026.gada 1.decembri.”
|  | Veikts novērtējums nacionālā līmeņa valsts organizētā vēža skrīninga programmu centralizētas platformas izveidei, izskatītas iespējas uzlabojumu ieviešanai. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs, Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. 2025.gada janvārī tika noslēgts līgums ar Nīderlandes pakalpojumu sniedzēju Topicus. Līguma ietvaros pakalpojuma sniedzējam bija nepieciešams veikt skrīninga programmu (krūts vēža, dzemdes kakla vēža un kolorektālā vēža) nodrošināšanas sadarbspējas novērtējumu, iekļaujot skrīninga organizācijas, skrīninga procesa, datu avotu un procesa pārvaldības, programmatūras, tehniskās infrastruktūras, normatīvo aktu, drošības un personas datu aizsardzības novērtējumu, kā arī piedāvāt risinājumus centralizētas platformas izveidei, aprakstīt provizoriski nepieciešamos laika termiņus un izmaksas risinājuma ieviešanai. Darbi tika paveikti līdz aprīļa beigām, iesniegta atskaite un prezentācija. Par projekta rezultātiem tika ziņots VM. Balstoties uz šī projekta rezultātiem SPKC kompetencē ir pieņemt lēmumu par risinājumu ieviešanu skrīninga reģistra izveidei.
|  | Veikts izvērtējums par skrīninga pakalpojumu sniedzēju pieejamību un noslēgto līgumu izpildi, kontekstā ar rindu garumu un pakalpojumu pieejamību. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs, Līgumpartneru departamenta direktors | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Atbildīgā persona mainīta no Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītāja uz Līgumu uzraudzības nodaļas vadītāju, jo jāveic rindu garumu pārbaude no rindapiearsta.lv, secīgi sadarbībā ar Līgumpartneru departamentu izvērtējot līgumos iekļauto darba laiku.
3 | Pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām | Ieviestas izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtībā “zaļā un dzeltenā koridora” ietvaros. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Sadarbībā ar asociācijām un nozares profesionāļiem ir pārskatīti algoritmi. Ir iesniegti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.555. 2025.gada rudenī pārskatītie algoritmi bija ievietoti NVD mājaslapā publiskai apspriešanai, tika saņemti priekšlikumi un iebildumi, kas šobrīd tiek skaņoti ar asociācijām. Pēc saskaņošanas plānots papildināt algoritmus ar saņemtajiem priekšlikumiem un publicēt vēlreiz publiskai apspriešanai pirms grozījumu stāšanas spēkā.
|  | Izveidota onkoloģisko pakalpojumu datu analīzes un uzraudzības metodika. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Notiek darbs pie kvalitātes kritēriju un datu monitoringa sistēmas izstrādes. Ir sagatavoti priekšlikumi 8 kvalitātes kritērijiem. Notiek darbs pie datu analīzes par 2024.gadu atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem.
|  | Veikta datu analīze par ģimenes ārstu veicamo profilaktisko apskašu apjomu. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Veikts datu izvērtējums par septiņām (7) ģimenes ārstu prakšu profilaktisko apskašu manipulācijām 2024.gadā un 2025.gada pirmajā pusgadā, konstatētas manipulāciju apmaksas neatbilstības atbilstoši normatīviem regulējumiem; izvērtējuma rezultāti vizualizēti un tiks gatavots info materiāls (vēstule) ģimenes ārstiem.
|  | Veiktas uzraudzības darbības par “zaļā koridora” ietvaros sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs, Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Izpildīts. Veikta datu analīze par 2024.gadu un 2024.gada IV ceturksni atsevišķi par “Zaļā koridora” pakalpojumu apjomu ļaundabīgā vēža (primārā un sekundārā) diagnostikā, t.sk. ar ģimenes ārsta nosūtījumiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši Valsts kontroles Ziņojumā “Onkoloģija – prioritāte bez rezultāta” iekļautajam ieteikumam Veselības inspekcijai veikt “Zaļā koridora” (arī pēcskrīninga) izlases veida gadījumu pārbaudes pacienta līmenī, informācija par 8 ģimenes ārstu 144 pacientiem nosūtīta Veselības inspekcijai turpmākais izvērtēšanai atbilstoši kompetencei.
4 | Izveidot pilotprojektu, kura ietvaros maksas speciālisti varēs nosūtīt pacientus uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem | Veikts pilotprojekts un izvērtēti tā rezultāti, lai izskatītu iespēju šādu kārtību ieviest visiem līgumpartneriem. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Ir uzsākts pilotprojekts 3 ārstniecības iestādēs, ļaujot noteiktas specialitātes ārstiem maksas konsultāciju laikā nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Pilotprojekts tika uzsākts 2025.gada 1.jūlijā un norisināsies līdz 2026.gada 30.jūnijam. Pēc pilotprojekta beigām iesaistītajām ārstniecības iestādēm ir jāiesūta datu analīze un secinājumi par pilotprojekta ietekmi uz pakalpojumu pieejamību.
5 | Vienota paliatīvās aprūpes pakalpojuma bērniem nodrošināšanai reģionos | Definēta komanda. Izstrādāta pakalpojumu sniegšanas kārtība. Izvērtēti pakalpojuma rezultatīvie rādītāji. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ir paplašināts bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma apjoms Kurzemes un Latgales reģionos, nodrošinot papildu darba slodzes medicīnas personālam (ārstam, māsai, psihologam) bērnu paliatīvās aprūpes kabinetos Liepājas reģionālajā slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Lai nodrošinātu vienotu pakalpojuma sniegšanu gan Rīgā, gan reģionos, ir izstrādāta pakalpojuma “Paliatīvās aprūpes kabinets” sniegšanas kārtība. Kabinetu noslogotības izvērtēšanai sadarbībā ar BKUS ir izveidotas jaunas statistikas manipulācijas, katrai nosakot konkrētas laika vienības un funkciju apjomu.
6 | Izstrādāt tāmes kabinetu noslodzes metodiku un pakalpojumu sniegšanas kārtību tāmes kabinetiem | Izstrādāta metodika un pakalpojumu sniegšanas kārtības sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) tāmes kabinetiem. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Izstrādāta pakalpojumu sniegšanas kārtība Diabēta apmācību kabinetam, Paliatīvās aprūpes kabinetam, Enterālās un parenterālās barošanas kabinetam. Ir uzsākts darbs pie Artimologa kabineta, Reto slimību kabineta un Metadona kabineta pakalpojumu sniegšanas kārtībām.
7 | Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēmas pārskatīšana | Veikta oftalmoloģijas un otolaringoloģijas pakalpojumu apmaksas modeļa maiņa. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Kopš 2025.gada februāra ar regularitāti vienreiz mēnesī notiek sanāksmes ar oftalmoloģijas un otolaringoloģijas nozaru asociācijām ar mērķi nodefinēt un saskaņot aprūpes epizodes ietvaru un minimālo aprīkojumu, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Paralēli notiek manipulāciju saraksta pārskatīšana ar mērķi iekļaut aprūpes epizodes tarifā nozarei atbilstošās manipulācijas, veidojot vienotu izpratni par valsts apmaksātā pakalpojuma saturu un izmaksām. Līdz šim ir saskaņots aprūpes epizodes apraksts un panākta vienošanās par aprūpes epizodē iekļautajām manipulācijām ar Latvijas acu ārstu asociāciju. Ir izveidots oftalmoloģijas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikums, notikusi publiskā apspriede.
8 | Ambulatorās rehabilitācijas apmaksas modeļa maiņa | Turpinot 2024.gadā izdarīto, saskaņotas izmaiņas ar VM. Semināru veidā infromētas asociācijas un ārstniecības iestādes par plānotajām izmaiņām. Veiktas izmaiņas manipulāciju sarakstā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Darba grupā ir izveidots apmaksas modelis. Sadarbībā ar Rehabilitācijas metodisko centru ir izstrādātas statistikas manipulācijas. Ir izziņotas izmaiņas ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu apmaksas modelī, veiktas komunikācijas aktivitātes un jaunais apmaksas modelis stājies spēkā ar 01.01.2026.
9 | Endoprotezēšanas apmaksas modeļa maiņa | Izstrādāts jauns apmaksas modelis, veikti grozījumi normatīvajos aktos un veiktas izmaiņas manipulāciju sarakstā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Uz 2025.gada sākumu bija paredzēts, ka jaunais endoprotezēšanas apmaksas modelis stāsies spēkā 2026.gada 1.janvārī, taču vēlāk tika pieņemts lēmums, ka jaunais apmaksas modelis varētu stāties spēkā 2026.gada 1.jūlijā. Patlaban ir pārskatīts manipulāciju saraksts, veiktas visas nepieciešamās izmaiņas, kā arī apzinātas nepieciešamās izmaiņas Vienotajā līgumā, kas stāsies spēkā 2026.gada 1.jūlijā. Priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.555 ir iesniegti Veselības ministrijai. Vienlaikus 2026.gada 13.janvārī endoprotezēšanas apmaksas modeļa maiņa tika prezentēta LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē par aktualitātēm traumatoloģijā. Apmaksas modeļa maiņa guva atbalstu LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdes dalībnieku vidū.
10 | Pašizmaksas modeļa pilnveide un testēšana | Izveidota precīza, dokumentēta, vienota veselības aprūpes pakalpojumu pašizmaksas uzskaite, kas atspoguļo konkrētā pakalpojuma izmaksas, tādejādi veicinot caurredzamību valsts budžeta līdzekļu izlietojumā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Līdz šim ir iesniegti visi līgumā atrunātie nodevumi ar atsevišķu termiņa pagarinājumu nodevumam 3.1.3. Vadlīniju izstrāde vienotu prasību ieviešanā ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus. Prezentēti līdz šim paveiktā darba rezultāti, kopsavilkums par aktuālo situāciju izmaksu uzskaitē, ārstniecības iestāžu iesaiste projektā. Pēc iestādes lūguma Traumatoloģijas un ortopēdijas centrs iekļauts dalībai projektā. 5 no 13 ārstniecības iestādēm iesniegušas atjaunoto pārskatu par līdzekļu izlietojumu iestādē, uzsākts darbs pie datu apstrādes NVD pusē.
11 | Pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas | Definēts saturs ārstniecības iestāžu iesniedzamajiem pārskatiem par līdzekļu izlietojumu un veikta slimnīcu izdevumu analīze. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Definēts saturs ārstniecības iestāžu iesniedzamajiem pārskatiem un iesniegti 6 pārskati no 13 pašizmaksas projektā iesaistītām ārstniecības iestādēm. Tiks prasīts BKUS papildināt pārskata formu, lai būtu ērtāk aprēķināt dažādu veidu izdevumus pa elementiem pēc izdevumu attiecināšanas pabeigšanas.
12 | Darbības rādītāju izstrāde stacionārajām ārstniecības iestādēm, dalījumā pa specializācijām un ārstniecības iestādē sniedzamajiem profiliem | Izstrādāti darbības rādītāji. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Izpilde ir uzsākta. Darbs tiks turpināts arī 2026.gadā, jo 13.01.2026. valdība apstiprināja Slimnīcas tīkla ziņojumu. Saskaņā ar Valsts kontroles revīzijas “Vai stacionārā veselības aprūpe tiek plānota un organizēta efektīvi?” grafiku ieteikumu ieviešanai no 2028.gada tiek plānots iekļaut līgumos ar stacionārajām ārstniecības iestādēm minimālo kvalitātes rādītāju izpildi un šo rādītāju sasaisti ar finansējumu.
13 | Attīstīt un stiprināt Slimnīcu tīklu, kā arī pārskatīt stacionāros sniegtos pakalpojumus un to apmaksas nosacījumus | Pārskatītas prasības slimnīcu līmeņiem un veselības aprūpes pakalpojumu profiliem. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Slimnīcu tīkla izmaiņu ietvaros, pamatojoties uz slimnīcās sniegto pakalpojumu apjomu un pieejamiem resursiem, ir iecerēts pāriet uz pārskatāmāku un efektīvāku trīs līmeņu slimnīcu iedalījumu. Vienlaikus ir plānots pārskatīt stacionāro ārstniecības iestāžu profilus un izstrādāt minimālās prasības katram profilam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu, kvalitatīvu un drošu pacienta aprūpi visās Latvijas slimnīcās. Darbs pie Slimnīcu tīkla izmaiņām ir izstrādes procesā. Ministru kabinets 13.01.2026. izskatīja Informatīvo ziņojumu “Par slimnīcu tīklu” un atbalstīja pakāpeniskas pārmaiņas slimnīcu tīklā līdz 2029.gadam, lai virzītos uz kvalitatīvu un vienlīdz pieejamu veselības aprūpi visas Latvijas iedzīvotājiem. Darbs turpināsies arī 2026.gadā.
14 | Projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” īstenošanas uzraudzība | Uzraudzīta pilotprojektu īstenošana, nodrošinot nepieciešamo atbalstu no NVD un LDVC puses, kā arī uzraudzīta finanšu plūsmas atbilstība Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda nosacījumiem. 2025.gadā visi 18 pilotprojekti pilotēti (ievirzīti beigu posmā) vismaz 70% apjomā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākais projektu vadītājs | Izpildīts. Pārskata periodā visi pilotprojekti regulāri iesniedz finanšu atskaites par veiktajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu. Visi iesniegtie maksājumu pieprasījumi ir apstiprināti un apmaksa par tiem veikta. Izskatītas arī iesniegtās sešas pārsūdzības (VM lēmums) un lēmumi par finansējuma ieturēšanu ir atcelti un maksājumi apstiprināti. 2025.gada aprīlī un 2025.gada oktobrī notika saturiskās atskaites visiem pilotprojektiem, lai izvērtētu sasniegto progresu un identificētu potenciālos riskus. 2025.gada augustā/septembrī ar atsevišķiem pilotprojektiem tika nodrošināta saziņa atskaišu veidā ar LDVC, lai saprastu turpmāko potenciālo pilotprojektos izstrādājamo digitālo risinājumu iekļaušanu kopējā veselības aprūpes digitālajā infrastruktūrā. Divi no pilotprojektiem pilotētajiem pakalpojumiem 2025.gada rudenī tika virzīti uz PP valsts finansējuma saņemšanai no 2026.gada.
15 | Nodrošināt augsta riska grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem medicīniskām indikācijām atbilstošu aprūpi | Veiktas uzraudzības darbības atbilstoši kompetencei par grūtniecēm sniegto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu. Veikts izvērtējums vai ārstniecības iestāžu pašnovērtējums par no grūtniecēm un dzemdētājām pieprasītiem papildus maksājumiem saņemot valsts apmaksāto veselības aprūpi. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs | Izpildīts. Veikts pārbaudes ĀI par grūtniecēm sniegto pakalpojumu apjomu atbilstoši grūtnieču aprūpes standartam; pēc nepieciešamības sniegta informācija VM un profesionālai asociācijai par iepriekš veikto izvērtējumu normatīvo aktu nepieciešamajiem precizējumiem. Pašnovērtējums par pieprasītajiem papildus maksājumiem nav veikts citu prioritāri veicamo uzraudzības darbību dēļ; nav nepieciešams pārcelt uz 2026.gadu.
16 | Attīstīt veselības aprūpes rezultātu novērtēšanu | Izvērtēta pakalpojumu (pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju (PET/DT), stacionārie pakalpojumi onkoloģijā, mamogrāfija, medicīniskā apaugļošana, stacionārā rehabilitācija, psihiatrijas dienas stacionāra un medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumi, agrīnā intervence, ADOS, paliatīvās aprūpes mobilās brigādes, šķidruma citoloģija, agrīnā intervence pacientiem ar psihotiskiem traucējumiem) kvalitāte un atbilstība stratēģiskās atlases ietvaros noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Par uzraudzības darbību rezultātiem sagatavots ziņojums. Ar pārbaužu rezultātiem iepazīstinātas ārstniecības iestādes. | 01.01.2025. | 30.08.2025. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Ir izvērtēti divpadsmit (12) pakalpojumu kvalitātes kritēriji par 2024.gadu, par izvērtējuma rezultātiem informētas ārstniecības iestādes (pakalpojumu sniedzēji), saņemti un apkopoti ārstniecības iestāžu sniegtie iebildumi, kas ņemti vērā plānojot kritēriju izvērtēšanu par 2025.gadu. Sagatavots Ziņojums “Par stratēģiski iepirkto pakalpojumu līgumos noteikto kritēriju izvērtējumu par 2024.gadu”.
17 | Pilnveidot veselības sistēmas un veselības aprūpes uzraudzību | Mājas lapā publicēta informācija par kvalitātes kritēriju aprēķina metodoloģiju un rezultātiem. Līgumpartneri informēti par tīmekļa vietnē publicējamās informācijas apjomu un atjaunošanās regularitāti. | 01.01.2025. | 30.09.2025. | Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu sagatavoti publicējamās informācijas maketi par 2023.gadu, kurus jāpapildina ar 2024.gada rezultatīviem rezultātiem un jāpublicē mājas lapā.
|  | Mājas lapā publicēta informācija par uzraudzības darbību principiem un biežāk konstatētām neatbilstībām. Līgumpartneri informēti par tīmekļa vietnē publicējamās informācijas apjomu un atjaunošanās regularitāti. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Veicams kopsakarībā ar 17.3. pasākumu, turpinām uzraudzības jomu definēšanu un publicējamās informācijas apjoma noteikšanu. 2025.gadā tika publicēta informācija slimnīcu digitalizācijas maksājuma uzraudzības ietvaros.
|  | Noteiktas uzraudzības jomas veselības aprūpes pakalpojumu (t.sk. stacionāro, ambulatoro, primārās veselības aprūpes, zobārstniecības pakalpojumu) un kompensējamo medikamentu uzraudzībai. Noteiktas katram maksājuma veidam atbilstošas uzraudzības metodes un to veikšanas regularitāte. Par uzraudzības prioritātēm informēti NVD un VM kolēģi un līgumpartneri. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Līgumu uzraudzības nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Tiek definētas uzraudzības darbību metodes atbilstoši maksājumu veidam. 2025.gadā izveidots riska izvērtējums, uzraudzības kritēriji (jautājumi) ģimenes ārstu prakšu uzraudzībai, kā arī iestrādes kompensējamo zāļu (recepšu) uzraudzībai.
|  | Pilnveidota uzraudzības darbība, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas un pieejamības uzraudzības veikšanā attīstot preventīvo uzraudzības metožu veikšanu, t.sk. paplašinot ceturkšņa izsūtāmo kļūdu apjomu. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kontroles un uzraudzības departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Veicot kārtējo ceturkšņu kļūdu atlasi, 2025.gadā papildus tiek atlasīta informācija par atprečotām receptēm, kļūdas par zobārstniecības pakalpojumiem, ĀI sūtāmas kļūdas papildinātas ar konstatētām neatbilstībām no pārbaudēm.
18 | Aktualizēt ģimenes ārstu kartējumu periodam no 2025.gada līdz 2029.gada (ieskaitot) | Aktualizēts ģimenes ārstu kartējums periodam no 2025.gada līdz 2029.gada (ieskaitot). | 01.01.2025. | 01.07.2025. | Līgumpartneru departamenta direktors | Izpildīts. Aktualizēts ģimenes ārstu kartējums periodam no 2025.gada līdz 2029.gadam. Aktualizētais saraksts pārrunāts ar pašvaldībām.
19 | Izstrādāt rīcības algoritmu zāļu nepieejamības gadījumā KZS ietvaros | Definēts/ izvērtēts kritiskais nepieejamības termiņš un izstrādāts algoritms nepieciešamajām darbībām. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Pasākuma izpilde ir uzsākta. Kompensējamo zāļu nodaļas darbinieki pievienoti Eiropas Zāļu pieejamības monitoringa platformai, tādējādi rasta iespēja sekot līdz pieejamības tendencēm Eiropā.
|  | Izstrādāti atbilstoši grozījumu projekti normatīvajos aktos. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Pasākuma izpilde ir uzsākta. Tiek izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus normatīvajos aktos.
20 | Uzlabot ģenērisko (generic) zāļu pieejamību KZS | Analizēts un izvērtēts “Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojuma cenrādis”, izvērtējot ģenērisko (generic) medikamentu pieejamību. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Izpildīts. Izvērtējot sagatavoto Maksas pakalpojumu cenrādi, secināts, ka palielinot maksas tas var būtiski ietekmēt generic medikamentu pieejamību. Secīgi – Maksas pakalpojumu cenrādis attiecībā uz Kompensējamo zāļu sarakstu šobrīd netiek mainīts.
|  | Ieviesta uzturmaksu rēķinu izrakstīšana bez zāļu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja iesnieguma. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Izpildīts. Ar 27.05.2025. apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”, kas atceļ nepieciešamību iesniegt iesniegumu uzturmaksas atcelšanai.
21 | Izveidot/uzlabot individuālās kompensācijas iesniegumu uzskaites sistēmu | Uzlabota individuālās kompensācijas iesniegumu uzskaites sistēma. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu analīzes un plānošanas nodaļas vadītājs, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors | Izpildīts. Individuālās kompensācijas uzskaites reģistrs ir uzlabots ZAPN resursu ietvaros. Ir ieviestas papildus ailes plašākas/uzskatāmākas informācijas ievadei: 1) bērns/pieaugušais; 2) ārstniecības iestāde, no kuras saņemts konsilija lēmums; 3) ārsta specialitāte; 4) ORPHA diagnozes kods; 5) lēmuma pamatojums; 6) zāļu deva.
22 | Izveidot un ieviest ikmēneša recepšu datu kvalitātes pārbaudes algoritmu atprečotajām receptēm | Izveidots un ieviests regulārs atprečoto recepšu datu kvalitātes pārbaudes algoritms. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Darbs uzsākts, izveidots recepšu datu pārbaudes algoritms, t.i., plānots ieviest šādas recepšu datu pārbaudes: 1) atprečoto iepakojumu skaits vienā receptē (lai konstatētu neadekvāti lielus atprečoto iepakojumu daudzumus); 2) vai netiek veikts dubultmaksājums par farmaceitisko pakalpojumu individuālajiem pacientiem (caur VIS un caur aptieku sūtītajiem rēķiniem); 3) vai individuālajiem pacientiem pie noteiktās diagnozes netiek kompensētas zāles vispārējā kārtībā (apmaksa caur VIS).
23 | Atgūt līdzekļus regresa kārtībā par tādu personu ārstēšanu, kuru ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas | Regresa kārtībā atgūti 1 250 000 euro (viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši euro) veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Juridiskā departamenta direktors | Izpildīts.No 01.01.2025. līdz 31.12.2025. regresa kārtībā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir atgūti 1 436 186,28 euro.
2. darbības virziens: Apmierināti iedzīvotāji un līgumpartneri
24 | NVD dalība tūrisma izstādē “Balttour 2025” | Popularizēta Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) saņemšana, informēti iedzīvotāji par EVAK izmantošanas iespējām, sniegtas konsultācijas par nacionālā Kontaktpunkta darbību un pārrobežu veselības aprūpi, kā arī veicināta NVD atpazīstamība. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Nodrošināta dalība “Balttour 2025”. Vairāk informācijas par pasākuma izpildi: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/starptautiskaja-izstade-balttour-2025-izsniegti-vairaki-simti-evak-karsu
25 | Sabiedrības informēšana par valsts apmaksātās veselības aprūpes rādītājiem 2024.gadā | Informēta sabiedrība par nozīmīgiem skaitļiem valsts apmaksātas veselības aprūpes sniegšanā iedzīvotājiem Latvijā un ārpus Latvijas. Izstrādāta detalizēta infografika, grafisks video rullītis un preses relīze “Veselības aprūpe skaitļos 2024”, informācija izplatīta medijiem, pašvaldībām un NVD sociālajos tīklos. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. 1) Izstrādāts un ieviests rīks, jauna sadaļa NVD tīmekļvietnē “Finansējuma izlietojums”, kurā publiski pieejami dati par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/2024-gads-4 2) Izstrādāta infografikas veidne un definētas saturiskās pozīcijas datu atlasei un aizpildīšanai, kas tiks izmantota un izplatīta 2026.gadā par 2025.gada datiem: https://www.canva.com/design/DAGpYqdWYeg/P5p6KIESArtfxZO9xwzcFg/edit?utm_content=DAGpYqdWYeg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
26 | Sabiedrības informēšana par NVD projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” | Informēta sabiedrība par projekta gaitu, iesaistītajiem pilotētājiem un pilotprojektu mērķiem, ieguvumiem sabiedrībai. Izveidots raidījumu cikls par NVD projektu un tā pilotprojektiem, kā arī īstenotas sabiedrisko attiecību aktivitātes raidījuma popularizēšanai. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Nodrošināta informācijas izvietošana NVD tīmekļvietnē, izveidoti ieraksti sociālajos tīklos un NVD profilos sociālajos tīklos regulāri pārpublicēta informācija no pilotprojektu īstenotājiem. Informēšanas aktivitātes turpināsies 2026.gadā. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, raidījuma sērijas nav veidotas, bet izveidoti video par NVD projektu un pilotprojektu īstenošanas gaitu: 1) Garais video par NVD projektu: https://www.youtube.com/watch?v=S7wxbnZcdvo 2) Trīs īsie video par katru pilotprojektu: https://www.youtube.com/@VMNVD/videos
27 | E-pakalpojuma “Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi” popularizēšana | Informēta sabiedrība un popularizēts NVD e-pakalpojums www.latvija.gov.lv, izplatot preses relīzi, izstrādājot vizuāļus, grafisku video rullīti un izplatot šo informāciju medijiem, pašvaldībām, NVD sociālajos tīklos, NVD Klientu apkalpošanas centrā u.c. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs | Izpildīts. Izstrādāta un izplatīta medijiem, pašvaldībām un ārstniecības iestādēm preses relīze, izveidoti vizuāļi, nodrošināta informācijas izvietošana sociālajos tīklos. 1) Preses relīze: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/jaunums/par-valsts-apmaksato-medicinas-pakalpojumu-izmaksam-e-pakalpojuma-interesejas-videji-237-reizes-menesi-nvd-atgadina-par-iespeju-sekot-lidz-sanemtajiem-valsts-apmaksatiem-pakalpojumiem 2) Vizuāļa piemērs sociālajos tīklos: https://x.com/VMNVD/status/2010758802069733450
28 | Ieviest centralizētu klientu apkalpošanu iedzīvotājiem un NVD Līgumpartneriem | Izveidots vienots kanāls saziņai ar NVD, ko varētu izmantot gan iedzīvotāji, gan NVD Līgumpartneri. Ieviesta centralizēta (vienota) tālruņa līnija un e-pasta adrese. | 01.04.2025. | 31.12.2025. | Klientu apkalpošanas centra vadītājs | Izpildīts. 01.12.2025. tika ieviests vienots saziņas kanāls līgumpartneriem – tālrunis 80001234 (taustiņš 2) un vienots e-pasts – kac@vmnvd.gov.lv. Informācija līgumpartneriem tika izsūtīta e-pasta vēstulē, prezentēta seminārā, kā arī mainīta kontaktinformācija NVD tīmekļa vietnē. Ir izveidots vienots KAC un TN sūdzību izskatīšanas un e-pastu apstrādes process.
3. darbības virziens: Tehnoloģiskā attīstība
29 | Pilnveidot tarifu datu bāzi, sasaistot tarifu aprēķinu procesu ar plānošanas procesu | Pilnveidota tarifu datu bāze, tajā iekļaujot gultasdienu aprēķina moduli un stacionārās aprūpes plānošanas procesa un finansējuma aprēķina moduli. Iepirkums veikts EIS katalogā vai rīkots atklāts konkurss. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Izpildīts. Ņemot vērā, ka EIS katalogā pakalpojums nebija pieejams, tika rīkots atklāts iepirkuma konkurss. Iepirkums tika veikts par manipulācijas tarifiem un gultasdienu aprēķina moduļa izveidi datu bāzē un projekts tika izpildīts atbilstoši līgumam līdz 31.12.2025. Abi moduļi ir izstrādāti un ieviesti, notiek importēto datu pārbaude un abu risinājumu aktīva testēšana, lai no 01.02.2026. ar manipulāciju tarifiem saistītos darba uzdevumus veiktu programmas produkcijas vidē.
30 | Optimizēt esošos un izstrādāt jaunus Veselības aprūpē sniegto pakalpojumu pārskatus | 1. Sadarbībā ar SPKC izstrādāta jauna metodika skrīninga pārskatu veidošanā; 2. Sadarbībā ar NVD Stacionāro pakalpojumu nodaļu un Finanšu plānošanas un analīzes nodaļu izstrādāts pārskats par STAC veikto darbu; 3. Kontroles un uzraudzības departamentam un Uzraudzības plānošanas un analīzes nodaļai izstrādāts pārskats – datu kvalitātes uzraudzībai (primāri medikamenti un sekundāri APANS; SPANS). | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. 1) Darbs daļēji izpildīts, ir izstrādāta jauna medodika un uz atskaites sniegšanas brīdi tiek veidots interaktīvs Power BI pārskats. Paredzēts publicēt pārskatu par 2025.gadu līdz februāra sākumam; 2) Izveidots pakalpojumu programmu pārskats – uz atskaites sniegšanas brīdi tiek gatavots; 3) Ir izveidots datu apkopojums/pārskats – datu kvalitātes uzraudzībai par medikamentiem.
31 | Veikt uzlabojumus MicroStrategy NSIS PDIS | 1) SAIRIS faktu mantošana no iepriekšējiem periodiem konkrētām resursu grupām; 2) SPKC vakcinācijas faktu pārskata sagatavošana CSV formātā; 3) pacientu reģistrācijas pie ģimenes ārstiem funkcionalitātes papildinājumi, nodalot Latvijas rezidentus no nerezidentiem; 4) izmaiņas vakcinācijas faktu eksportā uz Atvērto datu portālu (ADP) atbilstoši jaunājām ADP vadlīnijām no VDAA. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. 1) Iecere realizēta – pieejama NSIS PDIS lietotājiem; 2) Pārskats sagatavots – pieejams lietošanai; 3) Izpildīts; 4) Izmaiņas veiktas – Atvērto datu portālā pieejami vakcinācijas faktu dati, kuri tiek atjaunoti reizi nedēļā, katru trešdienu. https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/vakcinacija
32 | Nodrošināt sadarbību ar CSP par informācijas nodošanu | Noslēgts jauns sadarbības līgums. Atbilstoši jaunajam sadarbības līgumam par informācijas nodošanu sagatavoti un izsniegti dati. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs | Izpildīts. Noslēgts jauns sadarbības līgums ar CSP. Atbilstoši jaunajam sadarbības līgumam par informācijas nodošanu sagatavoti un izsniegti dati.
33 | Piedalīties projektā “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformas 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i projekta “Ārstniecības procesa datu pārvaldības pilnveidošana” | Veikta daļa NSIS datu noliktavas un pārvaldības sistēmas izstrādes un ieviešanas atbilstoši projekta laika plānam: - nolīgts piegādātājs; - saskaņots projekta pārvaldības plāns, sistēmas arhitektūra; - saskaņotas specifikācijas un projektējumi lielākajai daļai tvēruma; - sagatavotas sistēmas testa un produkcijas vides LVRTC infrastruktūrā; - veikta sākotnējā datu migrācija no 6 būtiskajām datu kopām. Produkcijas vidē: - sagatavots vairums ETL skriptu (ekstrakcija, transformācija, ielāde); - sagatavots vairums regulāro pārskatu atskaišu konstruktorā; - veikta akcepttestēšana. Apmācīts vairums lietotāju. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. 1) Veikta daļa NSIS datu noliktavas un pārvaldības sistēmas izstrādes un ieviešanas atbilstoši projekta laika plānam: 1.1) piegādātājs ir nolīgts (13.maijs); 1.2) saskaņots projekta pārvaldības plāns, sistēmas arhitektūra; 1.3) saskaņota prasību specifikācija ap 80% tvēruma; 1.4) sagatavotas izstrādes, testa vides LVRTC infrastruktūrā; nav uzsākta produkcijas vide; 1.5) veikta Q1-2025 datu migrācija un šifrēšana no VIS APANS, SPANS, ZPANS, BMANS, DNL produkcijas datiem un no e-recepšu testa datu kopas. Pilna sākotnējā migrācija nav veikta nevienai kopai. 2) Produkcijas vidē: 2.1) ETL – notiek datu transformācijas testa vidē; 2.2) Regulārie pārskati – iesniegti pārbaudēm ap 50% pārskatu algoritmu. NSIS sistēmā vēl nav pārskatu; 2.3) Akcepttesti nav uzsākti. 3) Lietotāju apmācība nav uzsākta.
34 | VIS rēķinu automātiskā nosūtīšana uz Vienotā pakalpojumu centra Resursu vadības sistēmu Horizon | Nodrošināta VIS rēķinu automātiska nosūtīšana uz Vienotā pakalpojumu centra Resursu vadības sistēmu Horizon. | 01.03.2025. | 30.11.2025. | Finanšu vadības departamenta direktors | Izpildīts. Izveidota integrācija, kas nodrošina VIS rēķinu automātisku nosūtīšana uz Vienotā pakalpojumu centra Resursu vadības sistēmu Horizon. Darba procesā tika konstatēts, ka nepieciešams izveidot VIS jaunus moduļus – avansu moduli un kredītrēķinu moduli. ANM projekta ietvaros tika izveidoti arī šie jaunie moduļi, lai mazinātu manuālā darba apjomu. Ieviestie uzlabojumi ir pārbaudīti VIS testa vidē, ieviešana VIS produkcijas vidē ir paredzēta 2026.gada janvārī.
4. darbības virziens: Izcili un profesionāli darbinieki un efektīvi procesi
35 | Sakārtot pamatdarbības pārvaldības procesus – izveidot NVD produktu pārvadības procesu | Apstiprināts procesa “Produktu pārvaldība” apraksts. | 01.03.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Kvalitātes un risku vadības direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 31.augustam. Uzsākts darbs pie procesa “Produktu pārvaldība” izstrādes, ir definēts augsta līmeņa procesa koncepts atbilstoši Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām par produktu pārvaldības pieeju un konsultējoties ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas ekspertiem, lai nodrošinātu vienotu izpratni un sagatavotu pamatu turpmākai procesa detalizācijai.
36 | Sakārtot pamatdarbības pārvaldības procesus – izveidot NVD projektu pārvadības procesu | Apstiprināts procesa “Projektu pārvaldība” apraksts. | 01.03.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Kvalitātes un risku vadības direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 30.jūnijam. Notiek darbs pie jauna procesa “Projektu vadība” izstrādes, kas izveidots, pamatojoties uz jaunajā struktūrvienībā īstenoto projektu pieredzes atbilstoši noslēgtajiem savstarpējiem līgumiem ar VM un LDVC. Process sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem apakšprocesiem, tostarp P-19.01 “Vajadzību iniciēšana”, P-19.03 “Informācijas sistēmu testēšanas darbu organizēšana” un P-19.04 “Darbu saskaņošana, pieņemšana un apmaksa”, kuri šobrīd ir izstrādāti un gatavi ieviešanai. Vienlaikus turpinās darbs pie apakšprocesiem P-19.02 “Projekta sprintu un piegāžu vadība” un P-19.05 “Piegādāto darbu ieviešana”, kas atrodas izstrādes stadijā un pie visaptveroša procesa apraksta.
37 | Sakārtot atbalsta pārvaldības procesus – izveidot NVD IS partneru sadarbības procesu | Apstiprināts procesa “NVD IS partneru sadarbība” apraksts. | 01.03.2025. | 31.12.2025. | Pakalpojumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Kvalitātes un risku vadības direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 31.decembrim. NVD izstrādes IS partneru sadarbības process tiek aprakstīts procesa “Projekta pārvaldība” ietvāros. NVD integrācijas IS partneru sadarbības un pārvaldības process tiks izstrādāts pārstrādājot esošo procesu P-19 “Informācijas sistēmu integratoru atbalsta procesu pārvaldība”.
38 | Aktualizēt procesu P-08 “Līgumpartneru vadība” | Ir pārskatīts procesa P-08 “Līgumpartneru vadība” apraksts, ņemot vērā izmaiņas darbā ar līgumpartneriem, piemēram, ieviešot attālinātos seminārus, veicot jaunu ģimenes ārstu piesaisti, VTNP iekšējais apakšprocesa legalizācija u.c. | 01.02.2025. | 31.12.2025. | Līgumpartneru departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 30.jūnijam. Ir pārskatīti procesa P-08 “Līgumpartneru vadība” aprakstā esošie apakšprocesi – Ģimenes ārstu darbības pamatteritorijas noteikšana, saskaņošana un apstiprināšana, Līgumpartneru informatīvo vēstuļu pārraudzība, Līgumpartneru informatīvo semināru organizēšana. Izstrādāti jauni apakšprocesi – Līgumpartneru aptauju organizēšana, Līgumpartneru kontaktinformācijas uzturēšana, Ģimenes ārstu maiņa. Vēl notiek darbs pie apakšprocesiem – Pārskatu par VTNP pārvaldīšana, Ģimenes ārstu pamatprakšu, papildu pieņemšanas vietu un feldšerpunktu kartēšana un prognozēšana.
39 | Izveidot procesu, kā tiek iztrādāti grozījumi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, tā pielikumos un kārtībās, kā arī, kā tiek izstrādātas jaunas kārtības | Izveidots process, kā tiek iztrādāti grozījumi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, tā pielikumos un kārtībās, kā arī, kā tiek izstrādātas jaunas kārtības. | 01.01.2025. | 01.10.2025. | Līgumpartneru departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 30.jūnijam. Uzsākts darbs pie procesa, kā tiek iztrādāti grozījumi līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, tā pielikumos un kārtībās, kā arī, kā tiek izstrādātas jaunas kārtības.
40 | Izveidot procesu, kā tiek organizēta ģimenes ārstu nomaiņa un līgumu slēgšana ar jaunajiem ģimenes ārstiem | Izveidots process, kā tiek organizēta ģimenes ārstu nomaiņa un līgumu slēgšana ar jaunajiem ģimenes ārstiem. | 01.01.2025. | 01.10.2025. | Līgumpartneru departamenta direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 30.jūnijam. Ģimenes ārstu maiņas process, kā tiek organizēta ģimenes ārstu nomaiņa un līgumu slēgšana ar jaunajiem ģimenes ārstiem, ir izstrādāts. Tas tiks iekļauts kā apakšprocess pārskatītājā procesā P-08 “Līgumpartneru vadība”.
41 | Aktualizēt procesu P-13 “"Kompensējamo zāļu saraksta" veidošana, uzturēšana un kontrole” | Aktualizēts un papildināts procesa P-13 “"Kompensējamo zāļu saraksta" veidošana, uzturēšana un kontrole” apraksts, ietverot tajā papildinājumus par centralizēto kompensējamo medikamentu iepirkumu un zāļu nodrošināšanu caur slēgta tipa aptiekām. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs, Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu.
42 | Aktualizēt 16.01.2007. INA Nr. 1.1-4/1 “Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales un norēķinu kārtība” | Aktualizēts INA “Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadales un norēķinu kārtība”. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu.
43 | Aktualizēt 14.03.2007. INA Nr. 1.1-4/5 “Ambulatorai ārstēsanai parezēto C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” | Aktualizēts INA “Ambulatorai ārstēsanai parezēto C sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība”. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Aktualizētais INA “Ambulatorai ārstēšanai paredzēto C un R sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība” uz 2026.gada janvāri atrodas izskatīšanā Zāļu un medicīnisko ierīču departamentā, lai tālāk nodotu Juridiskajam departamentam uz saskaņošanu.
44 | Aktualizēt 20.12.2010. INA Nr. 9 “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālām pesonām” | Aktualizēts INA “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālām pesonām”. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Aktualizētais INA “Iekšējais normatīvais akts par zāļu un medicīnisko ierīču kompensāciju individuālām personām” uz 2026.gada janvāri atrodas izskatīšanā Zāļu un medicīnisko ierīču departamentā, lai tālāk nodotu Juridiskajam departamentam uz saskaņošanu. Finanšu departaments arī iesaistīts INA saskaņošanā.
45 | Izvērtēt INA “Kārtība lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām” aktualizācijas nepieciešamību | Izvērtēts un aktualizēts spēkā esošais INA “Kārtība lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām”, saistībā ar procesa P-13 aktualizēšanu. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Kompensējamo zāļu nodaļas vadītājs, Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Uzsākts darbs pie procesa P-13 aktualizēšanas, vienlaicīgi tiek vērtēta INA “Kārtība lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai par kompensējamo zāļu saraksta izmaiņām” izmaiņu sagatavošana.
46 | Aktualizēt 01.10.2010. INA Nr.30 “Kārtība, kādā veicama izvērtēšana un sagatavojams atzinums par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju individuālām personām” | Aktualizēts INA “Kārtība, kādā veicama izvērtēšana un sagatavojams atzinums par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju individuālām personām”. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītājs Zāļu anlīzes un plānošanas nodaļas vadītājs | Daļēji izpildīts. Individuālo gadījumu izvērtēšanas kārtība tika iekļauta INA “Individuālās zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kārtība“. Aktualizētais dokuments ir sagatavots un ir saskaņošanas procesā.
47 | Aktualizēt finanšu pārvaldības procesu pēc atsevišķu funkciju nodošanas Valsts kasei | Aktualizēts finanšu pārvaldības process P-01“Budžeta plānošana, izpilde un izpildes kontrole”, likvidēts process A-02 “Grāmatvedības nodrošināšana” v3.0. | 01.04.2025. | 31.12.2025. | Finanšu vadības departamenta direktors, Kvalitātes un risku vadības direktors | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Lielākā daļa apakšprocesu ir aktualizēta, daļa ir jau saskaņota. Plānots pabeigt līdz 2026.gada 30.jūnijam.
48 | Veikt grozījumus rīkojumā “Par operatīviem pārskatiem” | Izvērtēti esošie pārskati, to atlases, publicēšanas un izmantošanas kārtība. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Finanšu vadības departamenta direktors, Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktors, Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktors, Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs, Kvalitātes un risku vadības direktors | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Plānots uzsākt pēc ANM (Atveseļošanas un noturības mehānisms) projekta datu noliktavas ieviešanas.
49 | Aktualizēt NVD 2019.gada 13.marta INA “Preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu iekšējie noteikumi” | Aktualizēts iekšējais normatīvais akts saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Finanšu vadības departamenta direktors | Nav izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Darbs ir uzsākts, taču sakarā ar to, ka ir plānoti būtiski grozījumi Publisko iepirkumu likumā, pēc kuriem būs nepieciešams atkārtoti aktualizēt NVD INA “Preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu iekšējie noteikumi”, pieņemts lēmums šo pasākumu īstenot pēc tam, kad būs pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā.
50 | Veikt izmaiņas peritoneālās dialīzes pacientu reģistrācijā | Samazināts birokrātiskais slogs stacionāriem un Finanšu vadības departamenta iepirkumu nodaļas darbiniekiem. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Finanšu vadības departamenta direktors | Izpildīts. Veiktas izmaiņas saistībā ar peritoneālās dialīzes pacientu reģistru, kā rezultātā samazināts birokrātiskais slogs, jo slimnīcām nav jānosūta NVD informāciju par katra pacienta iekļaušanu peritoneālās dialīzes pacientu reģistrā.
51 | S 2 veidlapu un starptautisko direktīvu izskatīšanas procesa sakārtošana | Izstrādāta metodika un Starptautiskās sadarbības nodaļai nodots S 2 veidlapu un starptautisko direktīvu izskatīšanas process. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītājs, Ārstniecības pakalpojumu departamenta veselības aprūpes pakalpojumu projektu vadītājs | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Tiek organizēti konsīliji, iesaistot citus departamentus, sarežģīto vai neviennozīmīgo gadījumu korektākai analīzei un izpildei. Tiek rosināti grozījumi MK noteikumos Nr.555, apzināts VM viedoklis par S2 izsniegšanas principiem. Darbs notiek ciešā sadarbībā ar Starptautiskās sadarbības nodaļu, kopīgi pieņemot lēmumus. Nepieciešams rakstiski noformēt metodiku, lai šo procesu varētu nodot Starptautiskās sadarbības nodaļai.
52 | Organizēt NVD kiberdrošibas pārvaldību | Reaģējot uz ārējo un iekšējo normatīvo aktu izmaiņām, veikta NVD iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana kiberdrošības pārvaldībā. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | Daļēji izpildīts. Pasākums pārceļams uz 2026.gadu. Dokumentācijas projekts iesniegts skaņošanai NVD DVK. Papildus – lai ietvertu iekšējā audita rekomendācijas (atbilstoši iekšējā audita plānam: https://dvs.vm.gov.lv/Portal/Documents/Update/3202657 ), kā paredzamās kiberdrosības jomas ārējo normatīvo aktu gaidāmos precizējumus (atbilstoši pēdējai Nacionālās kiberdoršibas padomes sēdē AiM izplatītajai informācijai), izpilde pārceļama uz 2026.gadu.
53 | Veikt NVD darbinieku instruktāžu kiberdrošības jautājumos | Vismaz reizi pārskata perioda gadā veikts NVD darbinieku centralizēts instruēšanas pasākums kiberdrošības jautājumos. | 01.01.2025. | 31.12.2025. | Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks | Izpildīts. Veikta NVD nodarbināto ikgadējā NVD darbinieku instruktāža kiberdrošības jautājumos (2 apmācību sesijas).
Lietotie saīsinājumi:
NVD – Nacionālais veselības dienests
VM – Veselības ministrija
LDVC – Latvijas Digitālās veselības centrs
SPKC – Slimību profilakses un kontroles centrs
LVRTC – Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
VDAA – Valsts digitālās attīstības aģentūra
EVAK – Eiropas veselības apdrošināšanas karte
IS – informācijas sistēma
VIS – Vadības informācijas sistēma
VVIS – Vienotā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēma
SAIRIS – Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēma
NSIS – Nozares statistikas informācijas sistēma
EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma
INA – iekšējais normatīvais akts
SAVA – sekundārā ambulatorā veselības aprūpe
ADOS (Autism diagnostic observation schedule) – autisma diagnostikas novērošanas instruments
KZS – Kompensējamo zāļu saraksts
BKUS – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Direktors Āris Kasparāns